## Hoja1
SOLICITUD | CR TECSUR | CS. | Actividad | Nom. Contratista | CLIENTE | DIR.OBRA | Distrito | ROL LIQUIDADOR | Tec. Tecsur | FIN REAL | Año | Mes | EST.OBRA | Plazo | P.Días | ULT.DEV.CONTRAT | Atraso de Liq Tecsur | Condición | ULT.ENV.CONTRAT | Atraso de corrección | Etapa Liquidación | Ind.Liq.Par | TotPlanifMaterialSol | TotPlanifMObraSoles | Tot Mat Liq (S/.) | Tot MO Liq (S/.) | MT.Pend.Aprob | MO.Pend.Aprob | Total MT + MO | en cero | P.Días Ctta. | Plazo Ctta. | PARALIZADA | AÑO2 | MES2 | PLAZO2 | Area | FIN ASIG. | CX
1430983 | 4600 | 60314 | Mejoras AP | ORION | MEJORA DE AP EN PARQUE | CALLE MIGUEL GRAU CRUCE CON SALVADOR ALLENDE | Villa Maria Del Triunfo | CARLOS CASTAÑEDA | Henry Heredia Jimenez | 2015-09-02 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 49 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-08-17 |  | EN TECSUR |  | 4143.26 | 4326.87 | 4294.68 | 3921.62 | 4294.68 | 3921.62 | 8216.3 |  | 49 | FP
1445625 | 4300 | 60232 | Conexiones | OBJ | VELARDE VELASCO EDGAR | CL 4 MZ G LT 3 ZONA 4 - JOSE GALVEZ BARRENECH | Pachacamac | CARLOS CASTAÑEDA | CMLO | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-20 |  | EN TECSUR |  | 180.39 | 123.13 | 216.63 | 99.83 | 216.63 | 99.83 | 316.46 |  | 3 | DP | 2015-10-24
1439246 | 4300 | 60232 | Proyectos BT | OBJ | ENCALADA TARAPAQUE JOSE MANUEL | MZ M LT 6 GRUPO 11 SECTOR 3 | Villa El Salvador | CARLOS CASTAÑEDA | CMLO | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-10 | 0 | DP | 2015-10-16 |  | EN TECSUR |  | 196.74 | 230.92 | 125.15 | 153.38 | 125.15 | 153.38 | 278.53 |  | 3 | DP
1438025 | 4300 | 60232 | Conexiones | OBJ | CRISTOBAL VILCAPUMA FLORENCIO | MZ M LT 7 ZONA 5 - QUEBRADA DE MANCHAY COM SA | Pachacamac | CARLOS CASTAÑEDA | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-11-04 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 4 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-12 |  | EN TECSUR |  | 483.29 | 96.88 | 717.52 | 160.71 | 717.52 | 160.71 | 878.23 |  | 4 | DP | 2015-10-26
1427687 | 4300 | 60232 | Conexiones | OBJ | VARGAS VILLEGAS ELMER AQUILINO | AV AYACUCHO MZ 40 LT 4B PJ VILLA POETA JOSE G | Villa Maria Del Triunfo | CARLOS CASTAÑEDA | CMLO | 2015-11-04 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 4 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-08-05 |  | EN TECSUR |  | 129.31 | 189.8 | 142.68 | 208.38 | 142.68 | 208.38 | 351.06 |  | 4 | DP | 2015-10-21
1447886 | 4300 | 60232 | Conexiones | OBJ | RIVERA YNGAROCA FULGENCIO | MZ 02 LT 4 AH EL PARAISO DE CAJAMARQUILLA | Lurigancho-Chosica | CARLOS CASTAÑEDA | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-11-03 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 5 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-28 |  | EN TECSUR |  | 417.39 | 96.88 | 411.3 | 112.07 | 411.3 | 112.07 | 523.37 |  | 5 | FP
1441952 | 4300 | 60232 | Conexiones | OBJ | ESPIRITU CAPCHA RICHARD ALBERTO | PSJ LOS LIRIOS MZ B LT 05 ASOC DE PROPIETARIO | Chaclacayo | CARLOS CASTAÑEDA | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-11-03 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 5 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-22 |  | EN TECSUR |  | 209.48 | 76.33 | 203.37 | 64.86 | 203.37 | 64.86 | 268.23 |  | 5 | FP
1440984 | 4300 | 60232 | Conexiones | OBJ | LEGAFRI EIRL | CL SANTO DOMINGO (EX CL 42) MZ B2 LT 14 OF 1 | La Molina | CARLOS CASTAÑEDA | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-10-31 | 2015 | OCTUBRE | T | 6 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-19 |  | EN TECSUR |  | 1193.53 | 985.35 | 1161.27 | 1051.3 | 1161.27 | 1051.3 | 2212.57 |  | 6 | FP | 2015-10-21
1441212 | 3198 | 60220 | Proyectos Especiales | PRODIEL | LUZ DEL SUR - AATE PV14 | AV 28 DE JULIO ESQ. JR. OBREROS S/N | La Victoria | CARLOS CASTAÑEDA | Cristian Quinto Sandoval | 2015-10-27 | 2015 | OCTUBRE | T | 10 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-09-24 |  | EN TECSUR |  | 675.75 | 1212.58 | 672.98 | 2118.67 | 672.98 | 2118.67 | 2791.65 |  | 10 | FP | 2015-10-23
1416062 | 4300 | 60234 | Masivos | OBJ | LDS - LT 01 MZ A ASOC. CALIFORNIA NIEVERIA | MZ A LT 1 ASOC VIVIENDA CALIFORNIA DE NIEVERI | Lurigancho-Chosica | CARLOS CASTAÑEDA | Bladimiro Quispe Alfaro | 2015-10-23 | 2015 | OCTUBRE | T | 12 | FP | 2015-11-10 | 0 | DP | 2015-11-07 |  | EN TECSUR |  | 5700.46 | 3268.44 | 5614.56 | 5702.68 | 5614.56 | 5702.68 | 11317.24 |  | 12 | FP | 2015-10-06
1426670 | 4300 | 60232 | Proyectos BT | PRODIEL | LIMAYLLA MELENDEZ FLORENCIA DINA | CL LA UNION MZ E LT 10A ASOC PRO VIV FORTALEZ | Ate-Vitarte | CARLOS CASTAÑEDA | Felix Romero Baldeon | 2015-10-15 | 2015 | OCTUBRE | T | 18 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-08-31 |  | EN TECSUR |  | 1882.69 | 4087.68 | 1548.76 | 4379.46 | 1548.76 | 4379.46 | 5928.22 |  | 18 | FP | 2015-09-02
1422139 | 4300 | 60232 | Proyectos BT | PRODIEL | GALINDO GUERRERO MARIA JESUS | JR HIPOLITO UNANUE 1300 INT 1 EDIF 7 | La Victoria | CARLOS CASTAÑEDA | Jesus Contreras Estela | 2015-09-29 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 30 | FP | 2015-11-10 | 0 | DP | 2015-10-30 |  | EN TECSUR | 1 | 1639.58 | 2756.89 | 1642.59 | 2127.48 | 198.56 | 112.08 | 310.64 |  | 30 | FP | 2015-08-10
1363620 | 4300 | 60232 | Conexiones | OBJ | MITMA QUISPE TEODORO | MZ 33D LT 2 SECTOR SAN FCO DE LA CRUZ PJ PAMP | San Juan De Miraflores | CARLOS CASTAÑEDA | CMLO | 2015-10-06 | 2015 | OCTUBRE | T | 25 | FP | 2015-10-13 | 20 | FP | 2015-10-01 |  | EN TECSUR |  | 278.32 | 411.57 | 249.84 | 157.02 | 249.84 | 157.02 | 406.86 |  | 25 | FP | 2015-03-05
1443475 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | FUNDACION IGNACIA R. DE CANEVARO | CAMINO REAL 355 | San Isidro | CARLOS CASTAÑEDA | Wilman Rodriguez Solis | 2015-10-05 | 2015 | OCTUBRE | T | 26 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-02 |  | EN TECSUR |  | 363.72 | 1777.1 | 2961.96 | 2081.1 | 0 | 2081.1 | 2081.1 |  | 26 | FP
1433503 | 4300 | 60232 | Proyectos BT | PRODIEL | GALVAN SIERRA SULPICIO CLAUDIO | PROL JAVIER PRADO MZ C2 LT 20 URB LOS PORTALE | Ate-Vitarte | CARLOS CASTAÑEDA | Felix Romero Baldeon | 2015-10-02 | 2015 | OCTUBRE | T | 27 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-09 |  | EN TECSUR | 1 | 2874.68 | 2655.98 | 2357.61 | 2112.16 | 0 | 184.71 | 184.71 |  | 27 | FP | 2015-09-02
1412664 | 4300 | 60210 | Conexiones | OBJ | AREA S.A | AV CIRCUNVALACION GOLF LOS INCAS 641 INT BCI | Santiago De Surco | CARLOS CASTAÑEDA | Luis Vega Mogollon | 2015-10-02 | 2015 | OCTUBRE | T | 27 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-06-19 |  | EN TECSUR |  | 4186.36 | 131.41 | 8129.14 | 356.76 | 8129.14 | 356.76 | 8485.9 |  | 27 | FP | 2015-08-10
1411282 | 4300 | 60210 | Conexiones | OBJ | AREA S.A | AV CIRCUNVALACION GOLF LOS INCAS 641 INT BCI | Santiago De Surco | CARLOS CASTAÑEDA | Luis Vega Mogollon | 2015-10-02 | 2015 | OCTUBRE | T | 27 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-06-16 |  | EN TECSUR |  | 1084.66 | 891.78 | 1786.21 | 752.04 | 1786.21 | 752.04 | 2538.25 |  | 27 | FP | 2015-08-11
1322927 | 4230 | 60122 | Mantenimiento MT | PRODIEL | CAMBIO DE INTERRUPTOR IP 9066 | AV. VISTA ALEGRE | Chorrillos | HENRY CONTRERAS | Carlos Rivera Fabian | 2015-07-06 | 2015 | JULIO | T | 91 | FP | 2015-08-13 | 63 | FP | 2015-07-17 |  | EN TECSUR | 1 | 158.7 | 4444.58 | 42.88 | 1552.02 | 0 | 0 | 0 | X | 91 | FP | 2015-06-26
1433137 | 4410 | 60137 | #N/A | JORIBA | RETIRO Y INSTALACIóN DE EMPALMES - RED BT | AAHH PUENTE TABLA | Cerro Azul | HENRY CONTRERAS | Yuri Urcuhuaranga Chavez | 2015-09-15 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 40 | FP | 2015-09-22 | 35 | FP | 2015-09-23 |  | EN TECSUR | 1 | 1395.78 | 2086.92 | 667.65 | 8382.11 | 0 | 8382.11 | 8382.11 |  | 40 | FP
1434979 | 4230 | 60126 | #N/A | CONSTRUCER | CAMBIO DE DISYUNTOR | SE 63 | Miraflores | HENRY CONTRERAS | Mario Bazan Martel | 2015-11-02 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 6 | DP | 2015-11-05 | 3 | PV | 2015-11-05 |  | EN TECSUR | 1 | 14277.83 | 2182.57 | 11159.54 | 1395.95 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | FP
1434786 | 4230 | 60126 | #N/A | CONSTRUCER | CAMBIO DE INT. DE POT. MVA POR VACIO | FLORES ARAOZ Y PASEO DE LA REPUBLICA | Miraflores | HENRY CONTRERAS | Mario Bazan Martel | 2015-11-02 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 6 | DP | 2015-11-06 | 2 | DP | 2015-11-06 |  | EN TECSUR | 1 | 404.41 | 2120.16 | 13547.12 | 1773.24 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | FP
1419127 | 4230 | 60126 | #N/A | CONSTRUCER | INSTALACION DE INTERRUPTOR VA CON RELÉ MULTIF | AV. PILLARDELLI CDRA. 35 | San Isidro | HENRY CONTRERAS | Mario Bazan Martel | 2015-11-02 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 6 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-09 |  | EN TECSUR | 1 | 45863.71 | 5514.94 | 35189.44 | 4339.8 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | FP | 2015-09-07
1430414 | 4230 | 60126 | #N/A | PLM | CAMBIO DE INTERRUPTOR DE PONTENCIA POR OTRO S | PUENTE LOS ANGELES CAB 1394 | Lurigancho-Chosica | HENRY CONTRERAS | Jorge Arteaga Melendez | 2015-09-20 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 36 | FP | 2015-11-05 | 3 | PV | 2015-11-02 |  | EN TECSUR | 1 | 13602.12 | 3174.8 | 12981.56 | 1554.89 | 0 | 3.12 | 3.12 |  | 36 | FP
1427011 | 4230 | 60126 | #N/A | CONSTRUCER | INSTALACION DE SECCIONADOR DE POTENCIA | AV. LA CULTURA | Ate-Vitarte | HENRY CONTRERAS | Carlos Rivera Fabian | 2015-10-19 | 2015 | OCTUBRE | T | 16 | FP | 2015-11-05 | 3 | PV | 2015-11-05 |  | EN TECSUR | 1 | 4611.11 | 823.3 | 1536.57 | 815.74 | 0 | 0 | 0 | X | 16 | FP
1440794 | 4410 | 60137 | #N/A | GCI | CAMBIO DE POSTE DE BT INCLINADO CON BASE CORR | JR JORGE CHAVEZ | Imperial | HENRY CONTRERAS | Yuri Urcuhuaranga Chavez | 2015-10-19 | 2015 | OCTUBRE | T | 16 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-19 |  | EN TECSUR |  | 728.74 | 1215.81 | 944 | 1264.29 | 944 | 1264.29 | 2208.29 |  | 16 | FP
1395568 | 4230 | 60124 | Mantenimiento MT | OBJ | CAMBIO CABLE MT CON REPARACION PROVISIONAL G- | AV. 28 DE JULIO N° 1030 | Lima Cercado | HENRY CONTRERAS | Mario Bazan Martel | 2015-09-28 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 31 | FP | 2015-11-02 | 6 | FP | 2015-11-02 |  | EN TECSUR |  | 3194.48 | 5559.63 | 3156.64 | 6233.67 | 0 | 0 | 0 | X | 31 | FP | 2015-09-03
1420018 | 4230 | 60126 | #N/A | OBJ | INSTALACION DE DISYUNTOR EN TRAFO SE 2000 | URB LOS PORTALES DE JAVIER PRADO | Ate-Vitarte | HENRY CONTRERAS | Carlos Rivera Fabian | 2015-09-28 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 31 | FP | 2015-10-28 | 9 | FP | 2015-08-03 |  | EN TECSUR |  | 910.34 | 925.61 | 4083.42 | 880.12 | 0 | 0 | 0 | X | 31 | FP | 2015-09-07
1421951 | 4230 | 60126 | #N/A | PRODIEL | CAMBIO DE TERMINAL Y LIMPIEZA DE CELDA Y EQUI | AV. CHOSICA | Lurigancho-Chosica | HENRY CONTRERAS | Carlos Rivera Fabian | 2015-09-28 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 31 | FP | 2015-11-04 | 4 | FP | 2015-11-02 |  | EN TECSUR |  | 468.66 | 244.28 | 452.25 | 482.98 | 0 | 482.98 | 482.98 |  | 31 | FP | 2015-09-07
1443832 | 4600 | 60318 | Medidores | ORION | PROGRAMA REEMPLAZO MEDIDORES ANTIGUEDAD | VARIAS | San Isidro | JAVIER VASQUEZ | Alexander Portuondo Mercado | 2015-10-30 | 2015 | OCTUBRE | T | 7 | DP | 2015-11-06 | 2 | DP | 2015-10-01 |  | EN TECSUR |  | 0 | 1170 | 0 | 483.6 | 0 | 483.6 | 483.6 |  | 7 | FP
1440689 | 4230 | 60134 | Mantenimiento BT | JORIBA | P20 - REFORMA DE REDES EN LA SE 04745A | AAHH. HEROES DE SAN JUAN - ALT. KM 15 PANAMER | San Juan De Miraflores | JAVIER VASQUEZ | Flavio Guillermo Soto | 2015-09-23 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 34 | FP | 2015-11-06 | 2 | DP | 2015-09-21 |  | EN TECSUR |  | 6660.77 | 8497.53 | 6528.34 | 8611.84 | 5798.52 | 8611.84 | 14410.36 |  | 34 | FP
1443829 | 4600 | 60318 | Medidores | ORION | REEMPLAZO MEDIDORES NTCSE | VARIAS | Miraflores | JAVIER VASQUEZ | Alexander Portuondo Mercado | 2015-10-15 | 2015 | OCTUBRE | T | 18 | FP | 2015-11-06 | 2 | DP | 2015-09-30 |  | EN TECSUR |  | 1099.02 | 1090.52 | 519.55 | 607.51 | 519.55 | 607.51 | 1127.06 |  | 18 | FP
1443454 | 4230 | 60134 | Mantenimiento BT | SERMESA |  | Frente a Av. Nueva Toledo Lt. 105 - Cieneguil | Cieneguilla | JAVIER VASQUEZ | Jave Peña Cueva | 2015-10-15 | 2015 | OCTUBRE | T | 18 | FP | 2015-11-06 | 2 | DP | 2015-10-26 |  | EN TECSUR |  | 819.89 | 1162.07 | 909.42 | 1362.54 | 909.42 | 1082.54 | 1991.96 |  | 18 | FP
1428630 | 4300 | 60210 | Proyectos MT | OBJ | CAMBIO DE RED MT DE SE 1893 A 00027T | AV CARRETERA HUAROCHIRI SN | Ate-Vitarte | JEFFERSON VIDALON | Nabil Huamani Huayhua | 2015-11-06 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 2 | DP | 2015-11-04 | 4 | FP | 2015-08-07 |  | EN TECSUR |  | 10204.44 | 8147.28 | 19098.77 | 14312.3 | 19098.77 | 14312.3 | 33411.07 |  | 2 | DP | 2015-10-08
1382938 | 4300 | 60210 | Proyectos MT | PLM | ASTETE DE MANNHEIM MARIA ESTHER Y ESPOSO | JR GONZALES PRADA 581 - 585 - 589 DPTO BCI | Surquillo | JEFFERSON VIDALON | Denis Vasco Mallma | 2015-09-14 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 41 | FP | 2015-11-06 | 2 | DP | 2015-11-03 |  | EN TECSUR | 1 | 9719.59 | 22890.92 | 10875.4 | 36882.03 | 0 | 5084.57 | 5084.57 |  | 41 | FP | 2015-05-04
1423553 | 4300 | 60210 | Proyectos MT | OBJ | EJECUCION DE OBRAS CIVILES EN SED 01781S | AV ARENALES | Lince | JEFFERSON VIDALON | Jose Rojas Martinez | 2015-09-14 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 41 | FP | 2015-11-01 | 6 | FP | 2015-07-31 |  | EN TECSUR |  | 0 | 5535.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 41 | FP | 2015-08-14
1426308 | 4300 | 60232 | Proyectos BT | OBJ | ORIHUELA HUARANGA AURORA SUSANA | PSJ LAS CASUARINAS MZ B SUBLT 24-C ASOC PRO V | Lurigancho-Chosica | JEFFERSON VIDALON | Freddy Monteza Leon | 2015-10-28 | 2015 | OCTUBRE | T | 9 | FP | 2015-10-27 | 10 | FP | 2015-10-16 |  | EN TECSUR |  | 546.63 | 2162.67 | 494.72 | 2389.58 | 494.72 | 2389.58 | 2884.3 |  | 9 | FP | 2015-09-14
1385348 | 4300 | 60210 | Proyectos MT | OBJ | INMOBILIARIA ITALICA S.A.C. | CL ENRIQUE PALACIOS 420 | Miraflores | JEFFERSON VIDALON | Neil Ceras Tovar | 2015-09-22 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 35 | FP | 2015-11-06 | 2 | DP | 2015-11-03 |  | EN TECSUR | 1 | 79683.88 | 13137.49 | 78915.32 | 9727.94 | 1807.63 | 1264.72 | 3072.35 |  | 35 | FP | 2015-08-20
1426864 | 4300 | 60210 | Proyectos MT | COTECON | MOSILOT GONZALES REYNA ISABEL | CL ONCE Y TRES MZ D LT 03 FDO MONTERRICO CHIC | Santiago De Surco | JEFFERSON VIDALON | Marco Espirilla Caceres | 2015-10-22 | 2015 | OCTUBRE | T | 13 | FP | 2015-11-07 | 1 | DP | 2015-11-05 |  | EN TECSUR | 1 | 5373.57 | 8338.1 | 4474.2 | 8480.69 | 503.64 | 3117.79 | 3621.43 |  | 13 | FP | 2015-09-29
1424841 | 4300 | 60210 | Proyectos MT | PLM | DEPAHORRO S.A.C. | CL PADEREWSKI MZ M LT 8 URB LA CALERA DE LA M | Surquillo | JEFFERSON VIDALON | Denis Vasco Mallma | 2015-10-22 | 2015 | OCTUBRE | T | 13 | FP | 2015-11-06 | 2 | DP | 2015-11-05 |  | EN TECSUR |  | 3063.6 | 4834.98 | 2638.9 | 4457.08 | 760.47 | 503.15 | 1263.62 |  | 13 | FP | 2015-09-16
1435437 | 4300 | 60232 | Proyectos BT | ALVIMAR | LOPEZ GARAY JANETH MARGARITA | UCV 03172 LT 19-C1 SECTOR COMUNIDAD DE LURIN | Lurin | JEFFERSON VIDALON | Jackson Ferro Salazar | 2015-10-16 | 2015 | OCTUBRE | T | 17 | FP | 2015-11-06 | 2 | DP | 2015-11-05 |  | EN TECSUR | 1 | 2307.73 | 1547.16 | 2569.34 | 1976.7 | 0 | 396.16 | 396.16 |  | 17 | FP
1420079 | 4300 | 60210 | Proyectos MT | ORION | BRISMAR S.A.C | AV NICOLAS ARRIOLA 2915 MZ C LT 22 URB EL MER | San Luis | JEFFERSON VIDALON | Nabil Huamani Huayhua | 2015-10-14 | 2015 | OCTUBRE | T | 19 | FP | 2015-11-06 | 2 | DP | 2015-10-29 |  | EN TECSUR |  | 11870.46 | 6028.32 | 3094.87 | 4377.48 | 806.85 | 0 | 806.85 |  | 19 | FP | 2015-09-17
1365906 | 3198 | 60220 | Proyectos Especiales | COTECON | LUZ DE SUR S.A.A. - COORP. MADAGASCAR | CL BERLIN 1014 | Miraflores | JEFFERSON VIDALON | Cristian Quinto Sandoval | 2015-09-29 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 30 | FP | 2015-11-06 | 2 | DP | 2015-11-05 |  | EN TECSUR | 1 | 23585.42 | 12175.84 | 6740.28 | 14340.73 | 4754.65 | 7365.69 | 12120.34 |  | 30 | FP | 2015-09-14
1436600 | 4300 | 60232 | Proyectos BT | COTECON | RODRIGUEZ VENERO DE RAMIREZ ISIDORA | JR MICAELA BASTIDAS MZ E LT 17 INT 1 AH MATEO | Santiago De Surco | JEFFERSON VIDALON | Marco Espirilla Caceres | 2015-10-10 | 2015 | OCTUBRE | T | 21 | FP | 2015-10-28 | 9 | FP | 2015-09-23 |  | EN TECSUR |  | 1015.86 | 3989.91 | 821.57 | 4139.48 | 821.57 | 4139.48 | 4961.05 |  | 21 | FP
1433438 | 4300 | 60232 | Proyectos BT | OBJ | MORALES PAUCAR ERNESTO | UCV 148 LT 47 PJ HUYCAN ZONA J | Ate-Vitarte | JEFFERSON VIDALON | Freddy Monteza Leon | 2015-10-12 | 2015 | OCTUBRE | T | 21 | FP | 2015-11-06 | 2 | DP | 2015-10-30 |  | EN TECSUR | 1 | 1134.27 | 1672.03 | 402.41 | 2070.55 | 0 | 48.28 | 48.28 |  | 21 | FP | 2015-10-12
1419495 | 4300 | 60210 | Proyectos MT | CONSTRUCER | COMPAÑIA TEXTIL WG S.A.C | AV NICOLAS AYLLON 3080 LT C FDO VASQUEZ | Ate-Vitarte | JEFFERSON VIDALON | Nabil Huamani Huayhua | 2015-10-12 | 2015 | OCTUBRE | T | 21 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-07-20 |  | EN TECSUR |  | 12614.18 | 15107.8 | 11936.92 | 14589.84 | 11936.92 | 14589.84 | 26526.76 |  | 21 | FP | 2015-08-27
1434107 | 4301 | 23584 | Conexiones | OBJ | TURPO BALDEON MARY LUZ | PSJ 7 MZ K LT 7 CP RURAL RIO SECO | Cieneguilla | JHON MUÑOZ | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-11-07 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 1 | DP | 2015-10-28 | 9 | FP | 2015-09-15 |  | EN TECSUR |  | 608.82 | 127.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | DP | 2015-09-21
1399114 | 4301 | 23594 | Conexiones | OBJ | AMARO CUYUBAMBA ELARD CANCIO | UCV 221 LT 41 ZONA T - TERCERA ETAPA PJ PROYE | Ate-Vitarte | JHON MUÑOZ | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-11-07 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 1 | DP | 2015-06-30 | 95 | FP | 2015-04-16 |  | EN TECSUR |  | 315.37 | 89.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | DP | 2015-11-03
1448035 | 4301 | 60232 | Conexiones | OBJ | KORAND S.A.C. | AV ARENALES 1055 URB SANTA BEATRIZ | Lima Cercado | JHON MUÑOZ | Piero Amador Salazar | 2015-11-03 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 5 | DP | 2015-11-06 | 2 | DP | 2015-10-22 |  | EN TECSUR |  | 1465.68 | 1539.35 | 1350.96 | 929.37 | 1350.96 | 929.37 | 2280.33 |  | 5 | FP | 2015-10-24
1433474 | 4301 | 23564 | Conexiones | OBJ | SANCHEZ SALAZAR SANTA ISABEL Y ESPOSO | JR GARCIA GARCIA 425 | Barranco | JHON MUÑOZ | Piero Amador Salazar | 2015-09-16 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 39 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-06 |  | EN TECSUR |  | 286.79 | 387.25 | 279.48 | 523.61 | 2.33 | 523.61 | 525.94 |  | 39 | FP | 2015-09-03
1424755 | 4410 | 23507 | #N/A | GCI | RAMOS HUAMANI NORMA ALFREDA | MZ B LT 01 URB SAN LEONARDO SUBLOTE 108 | Imperial | JHON MUÑOZ | JREP | 2015-09-17 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 38 | FP | 2015-10-30 | 7 | FP | 2015-10-27 |  | EN TECSUR |  | 135.68 | 123.13 | 157.72 | 194.48 | 157.72 | 194.48 | 352.2 |  | 38 | FP | 2015-09-02
1419530 | 4301 | 60232 | Conexiones | OBJ | VELA VELASQUEZ MANUELA LILIA | CL EL PRADO 141 URB LA CALESA | Santiago De Surco | JHON MUÑOZ | Piero Amador Salazar | 2015-10-31 | 2015 | OCTUBRE | T | 6 | DP | 2015-11-04 | 4 | FP | 2015-11-02 |  | EN TECSUR |  | 1311.22 | 1052.98 | 1378.61 | 774.78 | 1378.61 | 774.78 | 2153.39 |  | 6 | FP | 2015-10-21
1432127 | 4301 | 60210 | Conexiones | OBJ | PERALES CANA JOSUE LUCAS | MZ T LT 6 URB SAN IGNACIO DE MONTERRICO | Santiago De Surco | JHON MUÑOZ | Piero Amador Salazar | 2015-11-02 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 6 | DP | 2015-10-31 | 6 | FP | 2015-09-07 |  | EN TECSUR |  | 2596.67 | 1124.35 | 1824.59 | 727.42 | 1824.59 | 727.42 | 2552.01 |  | 6 | FP | 2015-10-23
1426217 | 4301 | 60232 | Conexiones | OBJ | TOVAR PECHO VDA DE PASACHE ANA | MZ Y LT 10 PJ STA ISABEL DE VILLA | Santiago De Surco | JHON MUÑOZ | Piero Amador Salazar | 2015-10-29 | 2015 | OCTUBRE | T | 8 | DP | 2015-11-03 | 5 | FP | 2015-10-23 |  | EN TECSUR |  | 300.17 | 175.9 | 229.06 | 310.61 | 229.06 | 310.61 | 539.67 |  | 8 | FP
1447150 | 4301 | 60232 | Conexiones | OBJ | DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.C. | JR GIUSEPPE VERDI 309 BLOCK H SECTOR II FUNDO | Santiago De Surco | JHON MUÑOZ | Piero Amador Salazar | 2015-10-29 | 2015 | OCTUBRE | T | 8 | DP | 2015-11-06 | 2 | DP | 2015-10-16 |  | EN TECSUR |  | 415.65 | 152.66 | 435.71 | 128.45 | 435.71 | 128.45 | 564.16 |  | 8 | FP | 2015-10-23
1422418 | 4301 | 60232 | Conexiones | OBJ | NIÑO SUSANIBAR ISABEL | CL DOÑA CONSUELO MZ D1 LT 10 URB SANTA ROSA D | Santiago De Surco | JHON MUÑOZ | Piero Amador Salazar | 2015-10-29 | 2015 | OCTUBRE | T | 8 | DP | 2015-11-03 | 5 | FP | 2015-07-30 |  | EN TECSUR |  | 367.29 | 387.25 | 349.01 | 202.7 | 349.01 | 202.7 | 551.71 |  | 8 | FP | 2015-08-11
1435845 | 4301 | 60232 | Conexiones | OBJ | GUILLEN SOTOMAYOR FLOR DE MARIA | JR BENITO PARDO FIGUEROA 315 DPTO 315-4 | La Victoria | JHON MUÑOZ | Piero Amador Salazar | 2015-10-28 | 2015 | OCTUBRE | T | 9 | FP | 2015-11-03 | 5 | FP | 2015-10-23 |  | EN TECSUR |  | 88.54 | 67.84 | 86.12 | 64.23 | 86.12 | 64.23 | 150.35 |  | 9 | FP | 2015-10-21
1439369 | 4301 | 60232 | Conexiones | OBJ | VILDOSO DUEÑAS KAREN SUSAN | AV HUAYLAS 255 | Chorrillos | JHON MUÑOZ | Piero Amador Salazar | 2015-10-28 | 2015 | OCTUBRE | T | 9 | FP | 2015-11-03 | 5 | FP | 2015-10-13 |  | EN TECSUR |  | 923.52 | 657.88 | 556.31 | 674.2 | 556.31 | 674.2 | 1230.51 |  | 9 | FP | 2015-10-16
1442584 | 4301 | 23554 | Conexiones | OBJ | DIAZ NAPANGA ROSARIO PAULINO | MZ 12 LT 5 SECTOR MICAELA BASTIDAS PJ INCA PA | Villa Maria Del Triunfo | JHON MUÑOZ | CMLO | 2015-10-28 | 2015 | OCTUBRE | T | 9 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-09 |  | EN TECSUR |  | 280.93 | 327.8 | 253.43 | 230.54 | 253.43 | 230.54 | 483.97 |  | 9 | FP | 2015-10-12
1446140 | 4301 | 60232 | Conexiones | OBJ | ATLAS SERVICE SA | AV LOS PINOS MZ N1 LT 6 URB VILLA MARINA | Chorrillos | JHON MUÑOZ | Piero Amador Salazar | 2015-10-27 | 2015 | OCTUBRE | T | 10 | FP | 2015-11-02 | 6 | FP | 2015-10-21 |  | EN TECSUR |  | 230.64 | 510.99 | 358.27 | 471.69 | 358.27 | 471.69 | 829.96 |  | 10 | FP
1447096 | 4301 | 60232 | Conexiones | OBJ | RUSSO HERRERA LORENZO OSCAR | JR DANIEL URREA 195 - 185 PS 2 | Chorrillos | JHON MUÑOZ | Piero Amador Salazar | 2015-10-27 | 2015 | OCTUBRE | T | 10 | FP | 2015-11-03 | 5 | FP | 2015-10-13 |  | EN TECSUR |  | 1014.66 | 849.46 | 952.53 | 789.52 | 952.53 | 789.52 | 1742.05 |  | 10 | FP | 2015-10-15
1447091 | 4301 | 60232 | Conexiones | OBJ | RUSSO VALCARCEL RONALD ALDO | JR DANIEL URREA 195 - 185 PS 3 | Chorrillos | JHON MUÑOZ | Piero Amador Salazar | 2015-10-27 | 2015 | OCTUBRE | T | 10 | FP | 2015-11-03 | 5 | FP | 2015-10-13 |  | EN TECSUR |  | 98.21 | 67.84 | 112.26 | 57.69 | 112.26 | 57.69 | 169.95 |  | 10 | FP | 2015-10-15
1433377 | 4301 | 60232 | Conexiones | OBJ | RIOS HARO ANGELA KARINA | MZ P LT 7 URB HONOR Y LEALTAD | Santiago De Surco | JHON MUÑOZ | Piero Amador Salazar | 2015-10-27 | 2015 | OCTUBRE | T | 10 | FP | 2015-11-03 | 5 | FP | 2015-10-02 |  | EN TECSUR |  | 1863.95 | 1371.55 | 1515.46 | 961.58 | 1515.46 | 961.58 | 2477.04 |  | 10 | FP
1438395 | 4301 | 60232 | Conexiones | OBJ | MOTTA TAGLE JOSE MARIA | CL LOS ROSALES MZ 39 LT 10 - A SECTOR A ASOC | Chorrillos | JHON MUÑOZ | Piero Amador Salazar | 2015-10-27 | 2015 | OCTUBRE | T | 10 | FP | 2015-11-02 | 6 | FP | 2015-09-24 |  | EN TECSUR |  | 165.79 | 144.91 | 125.51 | 205.83 | 125.51 | 205.83 | 331.34 |  | 10 | FP | 2015-10-22
1444436 | 4301 | 60232 | Conexiones | OBJ | LEDESMA ACOSTA CARLOS AMERICO | AV CENTRAL S/N | Jesus Maria | JHON MUÑOZ | Piero Amador Salazar | 2015-10-26 | 2015 | OCTUBRE | T | 11 | FP | 2015-10-31 | 6 | FP | 2015-10-21 |  | EN TECSUR |  | 118.1 | 42.57 | 142.36 | 70.13 | 142.36 | 70.13 | 212.49 |  | 11 | FP
1441353 | 4301 | 60232 | Conexiones | OBJ | ESPINOZA PALOMINO MARLENI | AV MEXICO 2219 DPTO 101 | La Victoria | JHON MUÑOZ | Piero Amador Salazar | 2015-10-26 | 2015 | OCTUBRE | T | 11 | FP | 2015-10-31 | 6 | FP | 2015-10-20 |  | EN TECSUR |  | 88.23 | 67.84 | 81.83 | 79.57 | 81.83 | 79.57 | 161.4 |  | 11 | FP
1435669 | 4301 | 60232 | Conexiones | OBJ | SOLTO NAVARRO ALEJANDRO | CL ANDROMEDA MZ 8 LT J URB LA CAMPIÑA | Chorrillos | JHON MUÑOZ | Piero Amador Salazar | 2015-10-24 | 2015 | OCTUBRE | T | 11 | FP | 2015-10-31 | 6 | FP | 2015-10-02 |  | EN TECSUR |  | 234.26 | 510.99 | 163.28 | 483.99 | 163.28 | 483.99 | 647.27 |  | 11 | FP | 2015-10-05
1440043 | 4301 | 60232 | Conexiones | OBJ | VIZCARRA CESPEDES FERNANDO AUGUSTO Y ESPOSA | PSJ VILLARAN 178 URB LOS SAUCES | Surquillo | JHON MUÑOZ | Piero Amador Salazar | 2015-10-23 | 2015 | OCTUBRE | T | 12 | FP | 2015-11-03 | 5 | FP | 2015-10-05 |  | EN TECSUR |  | 1403.5 | 937.63 | 1239.12 | 749.42 | 1239.12 | 749.42 | 1988.54 |  | 12 | FP | 2015-10-07
1405812 | 4301 | 60232 | Conexiones | OBJ | SANCHEZ JARAMILLO YESENIA YAZMIN | CL PALAS ATENEA 148 PS 2 | Chorrillos | JHON MUÑOZ | Piero Amador Salazar | 2015-10-23 | 2015 | OCTUBRE | T | 12 | FP | 2015-11-02 | 6 | FP | 2015-11-02 |  | EN TECSUR |  | 191.03 | 123.13 | 237.63 | 159.86 | 237.63 | 159.86 | 397.49 |  | 12 | FP | 2015-10-07
1406805 | 4301 | 60232 | Conexiones | OBJ | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE | AV RIVERA NAVARRETE COM CL LOS MIRTOS . | Lince | JHON MUÑOZ | Piero Amador Salazar | 2015-10-23 | 2015 | OCTUBRE | T | 12 | FP | 2015-10-30 | 7 | FP | 2015-06-12 |  | EN TECSUR |  | 131.89 | 249.01 | 162.08 | 430.47 | 162.08 | 430.47 | 592.55 |  | 12 | FP | 2015-10-08
1406796 | 4301 | 60232 | Conexiones | OBJ | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE | JR LAS HERAS CON JR IQUITOS . | Lince | JHON MUÑOZ | Piero Amador Salazar | 2015-10-23 | 2015 | OCTUBRE | T | 12 | FP | 2015-10-31 | 6 | FP | 2015-06-12 |  | EN TECSUR |  | 131.89 | 249.01 | 190.86 | 426.36 | 152.05 | 426.36 | 578.41 |  | 12 | FP | 2015-10-08
1433051 | 4301 | 23554 | Conexiones | OBJ | BELLO POCCO ORESTES Y ESPOSA | CL SAN MIGUEL MZ G6 LT 1 AH CIUDAD DE GOSEN | Villa Maria Del Triunfo | JHON MUÑOZ | CMLO | 2015-09-25 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 32 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-09-17 |  | EN TECSUR |  | 241.51 | 169.97 | 291.62 | 102.03 | 291.62 | 102.03 | 393.65 |  | 32 | FP | 2015-09-28
1439749 | 4300 | 60232 | Conexiones | OBJ | MARVEN S.R.L | AV PEDRO TEJADA MZ M1 LT 19 ZONA 1 PJ PRIMER | Villa Maria Del Triunfo | JHON MUÑOZ | CMLO | 2015-10-21 | 2015 | OCTUBRE | T | 14 | FP | 2015-11-02 | 6 | FP | 2015-10-27 |  | EN TECSUR |  | 280.47 | 327.8 | 265.86 | 157.81 | 265.86 | 157.81 | 423.67 |  | 14 | FP | 2015-10-14
1413804 | 4300 | 60232 | Conexiones | OBJ | HUAMAN CANCHARI FELIX | AV SAN JUAN 1136 MZ N LT 6 URB LAS MORAS | San Luis | JHON MUÑOZ | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-10-21 | 2015 | OCTUBRE | T | 14 | FP | 2015-11-02 | 6 | FP | 2015-10-27 |  | EN TECSUR |  | 226.61 | 200.07 | 210.25 | 159.64 | 210.25 | 159.64 | 369.89 |  | 14 | FP | 2015-07-22
1438642 | 4301 | 23584 | Conexiones | OBJ | HUACHUHUILLCA VELASQUE FACUNDINA | MZ D LT 36 ASOC PROG. DE VIV. RES. LAS AMERIC | Ate-Vitarte | JHON MUÑOZ | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-10-20 | 2015 | OCTUBRE | T | 15 | FP | 2015-11-06 | 2 | DP | 2015-10-13 |  | EN TECSUR |  | 326.03 | 118.72 | 440.75 | 163.6 | 0.7 | 0 | 0.7 |  | 15 | FP
1438051 | 4301 | 60232 | Conexiones | OBJ | GRUPO INMOBILIARIO ACCIONA S.A.C. | AV LA ENCALADA 1257 OF 401B URB LIMA POLO AND | Santiago De Surco | JHON MUÑOZ | Piero Amador Salazar | 2015-10-15 | 2015 | OCTUBRE | T | 18 | FP | 2015-11-03 | 5 | FP | 2015-10-05 |  | EN TECSUR |  | 1318.28 | 571.24 | 1297.35 | 535.09 | 1297.35 | 535.09 | 1832.44 |  | 18 | FP
1431771 | 4301 | 60232 | Conexiones | OBJ | ONPE | JR BRIGADIER MATEO PUMACAHUA 1145 1149 | Jesus Maria | JHON MUÑOZ | Piero Amador Salazar | 2015-10-13 | 2015 | OCTUBRE | T | 20 | FP | 2015-11-02 | 6 | FP | 2015-10-27 |  | EN TECSUR |  | 236.9 | 510.99 | 308.47 | 773.17 | 308.47 | 773.17 | 1081.64 |  | 20 | FP | 2015-09-30
1211471 | 4301 | 23594 | Conexiones | OBJ | DOROTEO ARISTE JESUS | UCV 98 LT 31 ZONA F AH HUAYCAN | Ate-Vitarte | JHON MUÑOZ | Javier Rodriguez Lopez | 2015-09-29 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 30 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-09-30 |  | EN TECSUR |  | 77.96 | 275.8 | 0 | 65.46 | 0 | 65.46 | 65.46 |  | 30 | FP | 2013-07-05
1376767 | 4410 | 23507 | #N/A | GCI | AGRICOLA ISABEL SAC | CL . S/N ANEXO LUCUMO | Lunahuana | JHON MUÑOZ | William Yakson Palomino Rodriguez | 2015-10-09 | 2015 | OCTUBRE | T | 22 | FP | 2015-10-30 | 7 | FP | 2015-01-22 |  | EN TECSUR |  | 0 | -11.13 | 0 | 5.24 | 0 | 5.24 | 5.24 |  | 22 | FP
1388063 | 4410 | 23507 | #N/A | GCI | QUISPE CASTRO MODESTA | MZ B LT 11-A SECTOR II AH VILLA EL CARMEN | San Vicente De Cañete | JHON MUÑOZ | JREP | 2015-10-07 | 2015 | OCTUBRE | T | 24 | FP | 2015-10-27 | 10 | FP | 2015-10-02 |  | EN TECSUR |  | 0 | 0 | 154.53 | 227.38 | 154.53 | 227.38 | 381.91 |  | 24 | FP | 2015-04-10
1424830 | 4410 | 23507 | #N/A | GCI | CORDOVA HERRERA CLOTILDE | MZ O LT 07 AH NUEVO CERRO AZUL | Cerro Azul | JHON MUÑOZ | JREP | 2015-10-06 | 2015 | OCTUBRE | T | 25 | FP | 2015-11-05 | 3 | PV | 2015-08-06 |  | EN TECSUR |  | 129.22 | 308.71 | 119.18 | 494.57 | 119.18 | 494.57 | 613.75 |  | 25 | FP
1430795 | 4300 | 60232 | Conexiones | OBJ | MOLINA FLORES TEODOSIA | MZ B LT 3-B URB SARITA COLONIA 2 | Ate-Vitarte | JHON MUÑOZ | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-10-03 | 2015 | OCTUBRE | T | 26 | FP | 2015-11-02 | 6 | FP | 2015-11-02 |  | EN TECSUR |  | 329.05 | 84.38 | 456.72 | 186.31 | 456.72 | 186.31 | 643.03 |  | 26 | FP
1399205 | 4410 | 23507 | #N/A | GCI | JIMENEZ TUPAC MARIBEL IRMA | MZ A LT 03 INT 03 URB MI PERU | San Vicente De Cañete | JHON MUÑOZ | JREP | 2015-09-30 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 29 | FP | 2015-10-30 | 7 | FP | 2015-05-13 |  | EN TECSUR |  | 137.59 | 122.36 | 112.07 | 258.53 | 112.07 | 258.53 | 370.6 |  | 29 | FP | 2015-05-08
1435811 | 4301 | 23554 | Conexiones | OBJ | CARDENAS PORTOLATINO MARIA LUZ | PROL AV PACHACUTEC MZ D LT 23 GRUPO 3 PJ NUEV | Villa Maria Del Triunfo | JHON MUÑOZ | CMLO | 2015-09-30 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 29 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-21 |  | EN TECSUR |  | 165.79 | 287.6 | 137.59 | 291.5 | 137.59 | 291.5 | 429.09 |  | 29 | FP
1224487 | 4410 | 4600 | Conexiones Cañete | GCI | ROJAS AROTINCO MARCELINO | MZ B LT 06 AH UPIS SR. DE LOS MILAGROS | Imperial | JHON MUÑOZ | Pilar Rojas Pongo | 2015-09-30 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 29 | FP | 2015-10-30 | 7 | FP | 2015-10-27 |  | EN TECSUR |  | 0 | 0 | 103.22 | 77 | 103.22 | 77 | 180.22 |  | 29 | FP | 2014-06-18
1453608 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | GUTIERREZ PAULINO PIO ARMANDO | KM 36 FTE POZO DE AGUA NUEVO LURIN | Lurin | JOSE MARCOS | DRAP | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-04 |  | EN TECSUR |  | 1121.36 | 1756.23 | 439.03 | 1110.63 | 439.03 | 1110.63 | 1549.66 |  | 3 | DP
1453599 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE | CENTRAL KM 7.1 CON CL HEROES DE LAS 8 HORAS C | Ate-Vitarte | JOSE MARCOS | EDVP | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-04 |  | EN TECSUR |  | 40.52 | 267.11 | 0 | 1106.33 | 0 | 1106.33 | 1106.33 |  | 3 | DP
1453380 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | PURCA EDUARDA | SECTOR 1 GRUPO 6 MZ A LT 1 V.E.S. | Villa El Salvador | JOSE MARCOS | Manuel Muñoz Ucañan | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-03 |  | EN TECSUR |  | 360.87 | 1777.1 | 287.77 | 1427.57 | 287.77 | 1427.57 | 1715.34 |  | 3 | DP
1453340 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | 585618 HUAROC ANTENOR | SCT. 2 GRP. 19 MZ. B LT. 10 VLL EL SALV | Villa El Salvador | JOSE MARCOS | Manuel Muñoz Ucañan | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-03 |  | EN TECSUR |  | 40.42 | 804.89 | 78.16 | 1273.85 | 78.16 | 1273.85 | 1352.01 |  | 3 | DP
1453277 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | INVERSIONES BARRA 2 SAC | AV. LA CIMA 130 CASA 2 | La Molina | JOSE MARCOS | EDVP | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-03 |  | EN TECSUR |  | 360.87 | 1833.74 | 277.76 | 799.35 | 277.76 | 799.35 | 1077.11 |  | 3 | DP
1453266 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | LAIME JARA JOSE CARMEN | MZ I LT 1 GRUPO 9 SECTOR 3 | Villa El Salvador | JOSE MARCOS | EDVP | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-03 |  | EN TECSUR |  | 360.87 | 1777.1 | 134.69 | 1709.31 | 134.69 | 1709.31 | 1844 |  | 3 | DP
1452977 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | CUYA HUAMBACHANO CELINDA JOSEFINA | MZ E LT 7 ASOC LA MERCED | Punta Negra | JOSE MARCOS | Manuel Muñoz Ucañan | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-09 |  | EN TECSUR |  | 360.4 | 1777.1 | 179.41 | 2317.89 | 62.16 | 0 | 62.16 |  | 3 | DP
1452956 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | CAMPOS CARAZAS ELIZABETH MIRTHA | CALLE S/N MZ N LT 11 SEC3 GR7 PP JJ V SALV | Villa El Salvador | JOSE MARCOS | Manuel Muñoz Ucañan | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-09 |  | EN TECSUR |  | 40.42 | 804.89 | 127.25 | 1042.33 | 31.5 | 0 | 31.5 |  | 3 | DP
1452740 | 4220 | 60128 | Emergencia MT | GCI |  |  | Santa Anita | JOSE MARCOS | Wilman Rodriguez Solis | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-31 |  | EN TECSUR |  | 1641.48 | 2014.43 | 247.63 | 1092.05 | 247.63 | 1092.05 | 1339.68 |  | 3 | DP
1452672 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | GARAGONDO VALENCIA ALBERTO | STO CRISTO MZ A LT 6-B | Santiago De Surco | JOSE MARCOS | EDVP | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-31 |  | EN TECSUR |  | 40.52 | 267.11 | 47.76 | 888.87 | 47.76 | 888.87 | 936.63 |  | 3 | DP
1452668 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | GENARO DELGADO PARKER | SANTA MARIA DEL MAR 110 | Santa Maria | JOSE MARCOS | EDVP | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-31 |  | EN TECSUR |  | 94.55 | 804.89 | 7.15 | 754.5 | 7.15 | 754.5 | 761.65 |  | 3 | DP
1420207 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | SERVICIO DE TAPAS BT SECTOR 9-10-11-12 | SERVICIO DE TAPAS BT SECTOR 9-10-11-12 | Surquillo | JOSE MARCOS | Alejandro Navarrete Vargas | 2015-09-05 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 46 | FP | 2015-10-16 | 17 | FP | 2015-10-15 |  | EN TECSUR |  | 5961.06 | 10990.86 | 3860.93 | 9906.97 | 3860.93 | 9906.97 | 13767.9 |  | 46 | FP
1452531 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | CANALES BRUNO MARCO | FLORA TRISTAN 313 STA PATRICIA 2ETP | La Molina | JOSE MARCOS | Martin Ciriaco Figueroa | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-30 |  | EN TECSUR |  | 40.42 | 804.89 | 14.27 | 552.94 | 14.27 | 552.94 | 567.21 |  | 3 | DP
1452112 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | NUÑEZ ENRIQUE | CALLE -B MZ D LT 9 LURIGANCHO 28 DE JULIO | Lurigancho-Chosica | JOSE MARCOS | RMAS | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-29 |  | EN TECSUR |  | 307.7 | 1188.6 | 359.31 | 1110.63 | 359.31 | 1110.63 | 1469.94 |  | 3 | DP
1451839 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | VEGA JAUREGUI YOLANDA | MZ.B1 LT.28 BAR.2 SEC.1 IV.ETA.PACHACAMA | Villa El Salvador | JOSE MARCOS | Wilman Rodriguez Solis | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-28 |  | EN TECSUR |  | 2.55 | 804.89 | 12.72 | 510.95 | 12.72 | 510.95 | 523.67 |  | 3 | DP
1452320 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | HIJOS DE APURIMAC ASOC. DE VIV. | MZ. M LT. 11 HIJOS DE APURIMAC ATE VITA | Ate-Vitarte | JOSE MARCOS | EDVP | 2015-11-04 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 4 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-30 |  | EN TECSUR |  | 150 | 577.45 | 203.13 | 336.85 | 203.13 | 336.85 | 539.98 |  | 4 | DP
1452680 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | MARCAPIÑA SULCA JULIO ANICETO | MZ B LT 11 ASOC ESTRELLA ANDINA | Ate-Vitarte | JOSE MARCOS | DRAP | 2015-10-31 | 2015 | OCTUBRE | T | 6 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-31 |  | EN TECSUR |  | 40.52 | 267.11 | 16.74 | 331.02 | 16.74 | 331.02 | 347.76 |  | 6 | FP
1452229 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | 1199380 PICON BRAVO GUILLERMO JULIO | MZ.G1 LT.34 BAR.3 SEC.2 4ETA.PACHACAMAC | Villa El Salvador | JOSE MARCOS | EDVP | 2015-10-31 | 2015 | OCTUBRE | T | 6 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-30 |  | EN TECSUR |  | 40.42 | 804.89 | 45.91 | 700.86 | 45.91 | 700.86 | 746.77 |  | 6 | FP
1451026 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI |  |  | Ate-Vitarte | JOSE MARCOS | Santos Rosales Valiente | 2015-10-31 | 2015 | OCTUBRE | T | 6 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-06 |  | EN TECSUR |  | 0 | 493.04 | 603.54 | 2048.22 | 0 | 365.17 | 365.17 |  | 6 | FP
1450466 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | KAM FAI S.A. | PRIMAVERA 1468 PS 3 | Santiago De Surco | JOSE MARCOS | Luis Lucero Varillas | 2015-10-31 | 2015 | OCTUBRE | T | 6 | DP | 2015-11-06 | 2 | DP | 2015-10-23 |  | EN TECSUR |  | 40.2 | 267.11 | 1119.25 | 2019.66 | 1119.25 | 2019.66 | 3138.91 |  | 6 | FP
1447753 | 4220 | 60144 | Emergencia AP | GCI | 1295732 20 ATENCIÓN REP. DE LUM. SUSTRAIDAS F | 20 ATENCIÓN REP. DE LUM. SUSTRAIDAS FONOLUZ D | La Victoria | JOSE MARCOS | EDVP | 2015-10-31 | 2015 | OCTUBRE | T | 6 | DP | 2015-11-02 | 6 | FP | 2015-11-02 |  | EN TECSUR |  | 1050.56 | 665.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | FP
1442740 | 4410 | 60138 | #N/A | GCI | CORDOVA BUITRON NANCY ESPERANZA | MZ A LT 5-6 CP SANTA FE DE VERACRUZ | Cerro Azul | JOSE MARCOS | Yuri Urcuhuaranga Chavez | 2015-10-30 | 2015 | OCTUBRE | T | 7 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-09-27 |  | EN TECSUR |  | 1500 | 1500.01 | 9.57 | 827.64 | 9.57 | 827.64 | 837.21 |  | 7 | FP
1442724 | 4410 | 60138 | #N/A | GCI | MOLLEDA TRUJILLO ALFREDO | C.P.HIPOLITO UNANUE MZ.N LT.2 | San Vicente De Cañete | JOSE MARCOS | Yuri Urcuhuaranga Chavez | 2015-10-30 | 2015 | OCTUBRE | T | 7 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-09-27 |  | EN TECSUR |  | 161 | 174 | 516.2 | 1035.62 | 516.2 | 1035.62 | 1551.82 |  | 7 | FP
1450511 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | SANTISTEVAN LUIS | RINCONADA BAJA 390(A2 ELHARAS)LA MOLINA | La Molina | JOSE MARCOS | EDVP | 2015-10-26 | 2015 | OCTUBRE | T | 11 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-24 |  | EN TECSUR |  | 2.59 | 732.28 | 0 | 422.36 | 0 | 422.36 | 422.36 |  | 11 | FP
1450232 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | PEREZ HUAMAN NOLBERTO | ZONA:II MZ.L1 L:03 A.H.HUAMPANI ALTO | Lurigancho-Chosica | JOSE MARCOS | Manuel Muñoz Ucañan | 2015-10-26 | 2015 | OCTUBRE | T | 11 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-23 |  | EN TECSUR |  | 2.59 | 732.28 | 10.63 | 422.36 | 10.63 | 422.36 | 432.99 |  | 11 | FP
1448421 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | ASOCIACION BENEFICA PRO-NIÑO | CALLE JOSE ANTONIO 125 URB PARQUE DE MONTERRI | La Molina | JOSE MARCOS | Martin Ciriaco Figueroa | 2015-10-21 | 2015 | OCTUBRE | T | 14 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-16 |  | EN TECSUR |  | 2.53 | 661.42 | 18.98 | 570.44 | 18.98 | 570.44 | 589.42 |  | 14 | FP
1447171 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | ENCISO CONDORI ROSA MARIA | MZ F LT 10 AH EL AMAUTA ZONA B | Ate-Vitarte | JOSE MARCOS | Luis Lucero Varillas | 2015-10-21 | 2015 | OCTUBRE | T | 14 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-13 |  | EN TECSUR |  | 623.59 | 2066.15 | 1339.49 | 2066.85 | 1339.49 | 2066.85 | 3406.34 |  | 14 | FP
1446878 | 4220 | 60144 | Emergencia AP | GCI |  |  | Surquillo | JOSE MARCOS | EDVP | 2015-10-21 | 2015 | OCTUBRE | T | 14 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-13 |  | EN TECSUR |  | 264.71 | 1777.1 | 259.55 | 4247.37 | 259.55 | 4247.37 | 4506.92 |  | 14 | FP
1441230 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | TALAVERA DE CASTILLO MARIA LOURDES | MZ.30A LT.15 ALTOS PUCUSANA | Pucusana | JOSE MARCOS | Alejandro Navarrete Vargas | 2015-10-21 | 2015 | OCTUBRE | T | 14 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-09-22 |  | EN TECSUR |  | 40.05 | 433.39 | 2029.48 | 3336.96 | 2029.48 | 3336.96 | 5366.44 |  | 14 | FP
1448505 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | MINISTERIO DE DEFENSA FAP | J CHAVEZ 226 SURCO | Santiago De Surco | JOSE MARCOS | Wilman Rodriguez Solis | 2015-10-19 | 2015 | OCTUBRE | T | 16 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-04 |  | EN TECSUR |  | 89.9 | 804.89 | 192.52 | 1331.29 | 0 | 882.4 | 882.4 |  | 16 | FP
1447232 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | PUNTO VISUAL S.A. | PANAMERICANA SUR KM 30.5 S/N | Lurin | JOSE MARCOS | EDVP | 2015-10-19 | 2015 | OCTUBRE | T | 16 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-14 |  | EN TECSUR |  | 741.43 | 1073.64 | 1128.03 | 1445.81 | 1128.03 | 1445.81 | 2573.84 |  | 16 | FP
1446725 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | CASTRO TAPIA ABEL | MZ H LT 1 AH LA LADERA DE NVA ESPERANZA | Villa Maria Del Triunfo | JOSE MARCOS | RMAS | 2015-10-19 | 2015 | OCTUBRE | T | 16 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-12 |  | EN TECSUR |  | 654.01 | 2521.36 | 2082.34 | 3253.65 | 2082.34 | 3253.65 | 5335.99 |  | 16 | FP
1433893 | 4220 | 60144 | Emergencia AP | GCI | LEON AQUILINO | MANZ E LT 15 P.J.HUASCAR | Santa Anita | JOSE MARCOS | Luis Lucero Varillas | 2015-10-14 | 2015 | OCTUBRE | T | 19 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-06 |  | EN TECSUR |  | 76.46 | 493.04 | 75.53 | 949.59 | 0 | 402.78 | 402.78 |  | 19 | FP
1446435 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | PALACIOS PEREZ MARIA | MZ A LT 10 AH LAS TORRES DE SAN GABRIEL ALTO | Villa Maria Del Triunfo | JOSE MARCOS | Luis Lucero Varillas | 2015-10-13 | 2015 | OCTUBRE | T | 20 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-11 |  | EN TECSUR |  | 679.53 | 1420.55 | 1810.14 | 1769.84 | 1810.14 | 1769.84 | 3579.98 |  | 20 | FP
1446280 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | ENTEL PERU S.A. | CIRCUITO DE PLAYAS BARRANQUITO | Barranco | JOSE MARCOS | EDVP | 2015-10-13 | 2015 | OCTUBRE | T | 20 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-09 |  | EN TECSUR |  | 362.17 | 1777.1 | 1484.79 | 2848.02 | 1484.79 | 2848.02 | 4332.81 |  | 20 | FP
1444520 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | VIVAS CLEMENTE ALEJANDRO | LIMA 403 A H S BARTOLME-HUAROCHIRI | San Bartolome | JOSE MARCOS | Luis Lucero Varillas | 2015-10-13 | 2015 | OCTUBRE | T | 20 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-02 |  | EN TECSUR |  | 902.73 | 2198.54 | 1490.45 | 1384.63 | 1490.45 | 1384.63 | 2875.08 |  | 20 | FP
1441636 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | GALARZA TAYPE EDGAR CESAR | MZ H LT 1 ASOC POP DE VIV SEÑOR DE MURUHUAY | Ate-Vitarte | JOSE MARCOS | EDVP | 2015-10-12 | 2015 | OCTUBRE | T | 21 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-09-23 |  | EN TECSUR |  | 300.1 | 1188.6 | 1450.92 | 4499.28 | 1450.92 | 4499.28 | 5950.2 |  | 21 | FP
1440440 | 4301 | 23594 | Conexiones | OBJ | ALFARO VICENTE JULIO ARTURO | CL EL PROGRESO MZ 135 LT 7 ZONA I UCV 135 PJ | Ate-Vitarte | JUAN CACHAY | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-11-07 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 1 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-01 |  | EN TECSUR |  | 280.43 | 135.63 | 459.52 | 147.8 | 459.52 | 147.8 | 607.32 |  | 1 | DP | 2015-10-05
1432326 | 4301 | 23514 | Conexiones | OBJ | SOTO SOTO POMPEYO JACINTO | CL PAMPA DE MAJES MZ B LT 9 URB REPORTEROS GR | Santiago De Surco | JUAN CACHAY | Piero Amador Salazar | 2015-11-09 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 1 | DP | 2015-10-28 | 9 | FP | 2015-09-21 |  | EN TECSUR |  | 209.75 | 151.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | DP | 2015-09-28
1431198 | 4301 | 23544 | Conexiones | OBJ | SUCASACA VARGAS CARLOS | MZ Z LT 26 BAR 3 SECTOR 2 4TA ETAPA AGR PACHA | Villa El Salvador | JUAN CACHAY | CMLO | 2015-11-09 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 1 | DP | 2015-10-28 | 9 | FP | 2015-09-16 |  | EN TECSUR |  | 279.51 | 149.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | DP | 2015-09-21
1443898 | 4301 | 23584 | Conexiones | OBJ | LUJAN LAURA PAULINO OSCAR | MZ LL LT 17 AH UPIS MARIA PARADO DE BELLIDO | Ate-Vitarte | JUAN CACHAY | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-11-06 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 2 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-02 |  | EN TECSUR |  | 417.96 | 96.88 | 426.26 | 146.17 | 426.26 | 146.17 | 572.43 |  | 2 | DP
1395720 | 4300 | 60232 | Conexiones | OBJ | MUNICIPALIDAD DE ATE | PRQ N° I ZONA 3 SUB ZONA 1 URB SANTA MARTHA | Ate-Vitarte | JUAN CACHAY | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-11-06 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 2 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-09 |  | EN TECSUR |  | 422.34 | 165.85 | 610.87 | 279.22 | 610.87 | 279.22 | 890.09 |  | 2 | DP | 2015-11-04
1443208 | 4301 | 23594 | Conexiones | OBJ | CORREA CHACON ALEJANDRO | MZ G LT 3 AH VILLA HUASCATA | Chaclacayo | JUAN CACHAY | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-11-06 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 2 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-28 |  | EN TECSUR |  | 134.15 | 123.13 | 145.19 | 95.14 | 145.19 | 95.14 | 240.33 |  | 2 | DP | 2015-11-02
1442977 | 4301 | 23594 | Conexiones | OBJ | VALERIO MESIAS VICTORIA | AV SANTA ROSA DE LIMA MZ B LT 1 ASOC LA RONDA | Ricardo Palma | JUAN CACHAY | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-11-06 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 2 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-28 |  | EN TECSUR |  | 322.91 | 84.38 | 490.72 | 140.24 | 490.72 | 140.24 | 630.96 |  | 2 | DP | 2015-10-29
1447941 | 4301 | 23584 | Conexiones | OBJ | QUIÑONEZ CAPARACHIN PABLO LUMBARTE | MZ E LT 03 ASOC DE PROG DE VIV SOL DE LAS VIÑ | Ate-Vitarte | JUAN CACHAY | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-11-06 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 2 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-15 |  | EN TECSUR |  | 318.95 | 84.38 | 359.06 | 102.03 | 359.06 | 102.03 | 461.09 |  | 2 | DP | 2015-11-02
1452406 | 4301 | 23554 | Conexiones | OBJ | TOCTO FERNANDEZ DE CASTRO NEOBEL | MZ E LT 7 URB RESIDENCIAL CASA BLANCA | Santiago De Surco | JUAN CACHAY | Piero Amador Salazar | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-30 |  | EN TECSUR |  | 168.03 | 144.91 | 152.85 | 153.38 | 152.85 | 153.38 | 306.23 |  | 3 | DP
1449301 | 4301 | 23584 | Conexiones | OBJ | FONSECA ESPINOZA FLORENCIO VICTOR | MZ 69 LT 12 URB PARCELACION SEMIRUSTICA- CIEN | Cieneguilla | JUAN CACHAY | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-30 |  | EN TECSUR |  | 323.47 | 84.38 | 331.87 | 108.41 | 331.87 | 108.41 | 440.28 |  | 3 | DP
1449016 | 4301 | 23574 | Conexiones | OBJ | CRUZ RAMIREZ EUMELIO | MZ X LT 3 ANEXO 9 DE OCTUBRE | Asia | JUAN CACHAY | CMLO | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-30 |  | EN TECSUR |  | 362.19 | 222.89 | 320.15 | 154.21 | 320.15 | 154.21 | 474.36 |  | 3 | DP
1444364 | 4301 | 23544 | Conexiones | OBJ | ALTAMIRANO MOGOLLON DE LOZADA MARIA LUZ | MZ D' LT 09 BAR 2 SECTOR II AGR PACHACAMAC IV | Villa El Salvador | JUAN CACHAY | CMLO | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-30 |  | EN TECSUR |  | 168.03 | 275.71 | 128.76 | 268.6 | 128.76 | 268.6 | 397.36 |  | 3 | DP
1443611 | 4301 | 23554 | Conexiones | OBJ | LLANOS GUEVARA ELIZABET | MZ E LT 13 URB RESIDENCIAL CASA BLANCA | Santiago De Surco | JUAN CACHAY | Piero Amador Salazar | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-30 |  | EN TECSUR |  | 168.03 | 144.91 | 152.78 | 153.38 | 152.78 | 153.38 | 306.16 |  | 3 | DP
1451930 | 4301 | 23594 | Conexiones | OBJ | RIOS CRISTOBAL RICARDO ISMAEL | CL 2 MZ A LT 19 URB HARAS DE HUAMPANI | Lurigancho-Chosica | JUAN CACHAY | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-29 |  | EN TECSUR |  | 283.26 | 292.12 | 272.54 | 271.65 | 272.54 | 271.65 | 544.19 |  | 3 | DP | 2015-11-02
1444441 | 4301 | 23524 | Conexiones | OBJ | HERNANDEZ VDA MALCA MARIA PORFIRIA | PSJ SANTA CATALINA 124 ZONA PARTE DEL POTRERO | Santiago De Surco | JUAN CACHAY | Piero Amador Salazar | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-29 |  | EN TECSUR |  | 154.05 | 601.6 | 111.54 | 323.38 | 111.54 | 323.38 | 434.92 |  | 3 | DP
1434960 | 4301 | 60232 | Conexiones | OBJ | GAMBOA PILLACA JHONNY | MZ 1 LT 9 A PS 2 CMTE 8 AH VILLA VENTURO | Chorrillos | JUAN CACHAY | Piero Amador Salazar | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-28 |  | EN TECSUR |  | 167.28 | 406.51 | 126.2 | 369.15 | 126.2 | 369.15 | 495.35 |  | 3 | DP | 2015-10-22
1443498 | 4301 | 23564 | Conexiones | OBJ | LOPEZ CUADRA CARMEN | MZ H LT 12 AH NUEVO AMANECER | Chorrillos | JUAN CACHAY | Piero Amador Salazar | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-26 |  | EN TECSUR |  | 482.51 | 166.62 | 517.65 | 143.71 | 517.65 | 143.71 | 661.36 |  | 3 | DP | 2015-10-29
1442769 | 4301 | 23554 | Conexiones | OBJ | LEGUA ALCALA BRENDA CECILIA | PROL TUMBES MZ 71A 1 LT 4 A PJ NUEVA ESPERANZ | Villa Maria Del Triunfo | JUAN CACHAY | CMLO | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-26 |  | EN TECSUR |  | 409.09 | 166.62 | 412.37 | 150.04 | 412.37 | 150.04 | 562.41 |  | 3 | DP | 2015-10-29
1447172 | 4301 | 23574 | Conexiones | OBJ | MALCA CORREA BALBINA MARIBEL | MZ B6 LT 3 AH VILLA ALEJANDRO II | Lurin | JUAN CACHAY | CMLO | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-23 |  | EN TECSUR |  | 408.48 | 166.62 | 336.65 | 152.57 | 336.65 | 152.57 | 489.22 |  | 3 | DP | 2015-10-30
1441655 | 4301 | 60232 | Conexiones | OBJ | VERME MOVILIANO MARGARITA | AV GRAU 944 INT 33 | Barranco | JUAN CACHAY | Piero Amador Salazar | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-22 |  | EN TECSUR |  | 166.78 | 382.73 | 153.78 | 314.64 | 153.78 | 314.64 | 468.42 |  | 3 | DP | 2015-10-30
1447135 | 4301 | 60232 | Conexiones | OBJ | VILLANUEVA CARBAJAL MANSUETO OSCAR | CL JUAN FANNING 216 PS 5 | Miraflores | JUAN CACHAY | Piero Amador Salazar | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-19 |  | EN TECSUR |  | 208.11 | 76.33 | 204.64 | 64.86 | 204.64 | 64.86 | 269.5 |  | 3 | DP | 2015-10-21
1440277 | 4301 | 23514 | Conexiones | OBJ | CHAVARRI CASTELLANO RAFAEL ALFONSO | CL ZURBARAN 132 134 URB SAN BORJA | San Borja | JUAN CACHAY | Piero Amador Salazar | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-19 |  | EN TECSUR |  | 153.19 | 625.38 | 178.48 | 416.2 | 178.48 | 416.2 | 594.68 |  | 3 | DP | 2015-10-22
1439879 | 4301 | 60232 | Conexiones | OBJ | ALBARRAN BUENO MARIA GLADYS | AV GUARDIA CIVIL SUR MZ D LT 2 ASOC PROPIETAR | Santiago De Surco | JUAN CACHAY | Piero Amador Salazar | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-06 |  | EN TECSUR |  | 196.43 | 135.68 | 196.03 | 120.87 | 196.03 | 120.87 | 316.9 |  | 3 | DP
1451686 | 4301 | 60232 | Conexiones | OBJ | VIETTEL PERU SAC | JR WASHINGTON 1801- 1807 | Lima Cercado | JUAN CACHAY | Piero Amador Salazar | 2015-11-04 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 4 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-28 |  | EN TECSUR |  | 167.74 | 382.73 | 309.8 | 375.12 | 309.8 | 375.12 | 684.92 |  | 4 | DP
1448699 | 4301 | 60232 | Conexiones | OBJ | ALMENARA VARGAS CLAUDIA | CL MANUEL SCORZA 185 191 DPTO C-402 EDIF C | Santiago De Surco | JUAN CACHAY | Piero Amador Salazar | 2015-11-04 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 4 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-28 |  | EN TECSUR |  | 98.37 | 67.84 | 83.81 | 60.5 | 83.81 | 60.5 | 144.31 |  | 4 | DP
1447406 | 4301 | 23534 | Conexiones | OBJ | PEREYRA MIRANDA VDA DE QUEVEDO ZOILA ESPERANZ | JR MARIANO PACHECO 786 MZ K-1 LT 14 URB SANTA | La Victoria | JUAN CACHAY | Piero Amador Salazar | 2015-11-04 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 4 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-23 |  | EN TECSUR |  | 153 | 625.38 | 299.09 | 583.63 | 299.09 | 583.63 | 882.72 |  | 4 | DP | 2015-10-27
1443792 | 4301 | 23594 | Conexiones | OBJ | LOPEZ LOME PRIMITIVA | MZ L LT 3 A 4 ASOC LOS PORTALES DE NIEVERIA | Lurigancho-Chosica | JUAN CACHAY | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-11-04 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 4 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-23 |  | EN TECSUR |  | 320.65 | 84.38 | 304.43 | 97.93 | 304.43 | 97.93 | 402.36 |  | 4 | DP | 2015-10-27
1449623 | 4301 | 23584 | Conexiones | OBJ | CARDENAS SICAÑA JAIME | AV LA UNION MZ F-7 LT 3B ASOC CPR HUERTOS DE | Pachacamac | JUAN CACHAY | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-11-04 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 4 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-21 |  | EN TECSUR |  | 320.65 | 84.38 | 346.85 | 101.8 | 346.85 | 101.8 | 448.65 |  | 4 | DP | 2015-10-26
1448620 | 4301 | 23584 | Conexiones | OBJ | CRUZ CONDORI MAURO Y ESPOSA | CL 8 PARCEL 166 A SECTOR 24 COM CAMPESINA COL | Pachacamac | JUAN CACHAY | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-11-04 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 4 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-19 |  | EN TECSUR |  | 542.13 | 127.87 | 673.73 | 183.2 | 673.73 | 183.2 | 856.93 |  | 4 | DP | 2015-10-23
1438960 | 4301 | 23554 | Conexiones | OBJ | ÑUFLO OSORIO YON CARLOS RAYMUNDO | AV PEDRO SILVA 319 MZ F LT 29 URB SAN JUAN | San Juan De Miraflores | JUAN CACHAY | CMLO | 2015-11-04 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 4 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-15 |  | EN TECSUR |  | 177.56 | 558.56 | 129.94 | 442.98 | 129.94 | 442.98 | 572.92 |  | 4 | DP | 2015-10-30
1451956 | 4301 | 23594 | Conexiones | OBJ | MANCILLA LUME ROSALVINA | MZ E LT 1B AH VILLA HUASCATA | Chaclacayo | JUAN CACHAY | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-11-03 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 5 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-29 |  | EN TECSUR |  | 283.26 | 149.43 | 294.98 | 156.4 | 294.98 | 156.4 | 451.38 |  | 5 | FP
1443247 | 4301 | 23594 | Conexiones | OBJ | CHACON SAUZEDO SANTOS | MZ G LT 2 AH VILLA HUASCATA | Chaclacayo | JUAN CACHAY | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-11-03 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 5 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-29 |  | EN TECSUR |  | 283.26 | 149.43 | 294.98 | 156.4 | 294.98 | 156.4 | 451.38 |  | 5 | FP
1439271 | 4301 | 23594 | Conexiones | OBJ | RAMIREZ QUISPE JONATAN DAVID | MZ K LT 26 URB LA ALAMEDA DE ÑAÑA II | Lurigancho-Chosica | JUAN CACHAY | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-11-03 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 5 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-09-14 |  | EN TECSUR |  | 279.77 | 292.12 | 297.22 | 271.65 | 297.22 | 271.65 | 568.87 |  | 5 | FP | 2015-10-27
1400021 | 4301 | 23594 | Conexiones | OBJ | CORNEJO ALLCA BETSY ROSALIA | MZ R1 LT 38 PARCEL 4 URB SUB PARCELA 2A-1 PRO | Lurigancho-Chosica | JUAN CACHAY | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-11-03 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 5 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-07 |  | EN TECSUR |  | 285.29 | 306.77 | 250.3 | 259.13 | 250.3 | 259.13 | 509.43 |  | 5 | FP | 2015-05-19
1448270 | 4301 | 23584 | Conexiones | OBJ | DE LA CRUZ CANO ULISES RAUL | CRR CIENEGUILLLA MZ A LT 40 ASOC VIV LAS CUMB | Cieneguilla | JUAN CACHAY | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-11-02 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 6 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-28 |  | EN TECSUR |  | 417.39 | 96.88 | 382.82 | 110.43 | 382.82 | 110.43 | 493.25 |  | 6 | FP
1437754 | 4301 | 60234 | Masivos | ORION | LDS - VERIFICACION DE PREDIO OCT 15 | MZ A LT 1 AH A | San Juan De Miraflores | JUAN CACHAY | Enrique Quintana Flores | 2015-10-31 | 2015 | OCTUBRE | T | 6 | DP | 2015-11-04 | 4 | FP | 2015-09-10 |  | EN TECSUR |  | 0 | 3325.56 | 0 | 5176.48 | 0 | 5176.48 | 5176.48 |  | 6 | FP
1431861 | 3198 | 60234 | Masivos | ALVIMAR | LDS-CORRECCIÓN DE LUMINARIAS DE LA SAB 21451 | CJHAB LAS LADERAS DE PACHACAMAC SECTOR D | Pachacamac | JUAN CACHAY | Jackson Ferro Salazar | 2015-09-18 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 37 | FP | 2015-11-03 | 5 | FP | 2015-10-30 |  | EN TECSUR |  | 0 | 1019.19 | 56.32 | 973.31 | 56.32 | 973.31 | 1029.63 |  | 37 | FP | 2015-09-14
1450729 | 4301 | 23584 | Conexiones | OBJ | BONIFACIO GUTIERREZ SIXTO SERAFIN | MZ F LT 11 PS 1 URB EL ROSAL DE SALAMANCA DE | Ate-Vitarte | JUAN CACHAY | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-10-30 | 2015 | OCTUBRE | T | 7 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-26 |  | EN TECSUR |  | 130.49 | 317.87 | 95.38 | 338.95 | 95.38 | 338.95 | 434.33 |  | 7 | FP
1450672 | 4301 | 23584 | Conexiones | OBJ | URPEQUE VELASQUEZ MARIA ROSA | MZ F LT 11 PS 2 URB EL ROSAL DE SALAMANCA DE | Ate-Vitarte | JUAN CACHAY | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-10-30 | 2015 | OCTUBRE | T | 7 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-26 |  | EN TECSUR |  | 302.98 | 558.56 | 293.29 | 383.15 | 293.29 | 383.15 | 676.44 |  | 7 | FP
1442112 | 4301 | 23584 | Conexiones | OBJ | INGARUCA RECINES JERSON JOHN | AV SEPARADORA INDUSTRIAL MZ K LT 8 URB MIGUEL | Ate-Vitarte | JUAN CACHAY | Victor Vasquez Hidalgo | 2015-10-30 | 2015 | OCTUBRE | T | 7 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-09-25 |  | EN TECSUR |  | 280.93 | 387.25 | 251.53 | 372.84 | 251.53 | 372.84 | 624.37 |  | 7 | FP | 2015-09-29
1422038 | 4300 | 60232 | Conexiones | ORION | CHEQUEOS MEDICOS Y SERVICIOS ASISTENCIALES SA | AV AREQUIPA 1802 | Lince | JUAN CACHAY | Jesus Contreras Estela | 2015-10-27 | 2015 | OCTUBRE | T | 10 | FP | 2015-11-08 | 1 | DP | 2015-07-31 |  | EN TECSUR |  | 1847.93 | 807.45 | 1867.19 | 875.34 | 1867.19 | 875.34 | 2742.53 |  | 10 | FP | 2015-09-23
1447635 | 4301 | 23524 | Conexiones | OBJ | INMARK PERU SA | AV PETIT THOUARS 3506 | San Isidro | JUAN CACHAY | Piero Amador Salazar | 2015-10-19 | 2015 | OCTUBRE | T | 16 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-14 |  | EN TECSUR |  | 15.91 | 31.11 | 26.18 | 114.5 | 26.18 | 114.5 | 140.68 |  | 16 | FP | 2015-10-22
1428319 | 4300 | 60210 | Conexiones | LO SA VIAL | STS FITNESS S.A. | AV RAUL FERRERO 1250 OF 1 | La Molina | JUAN CACHAY | Henry Leon Flores | 2015-10-19 | 2015 | OCTUBRE | T | 16 | FP | 2015-11-06 | 2 | DP | 2015-09-07 |  | EN TECSUR |  | 0 | 1834.04 | 0 | 1431.48 | 0 | 1431.48 | 1431.48 |  | 16 | FP | 2015-09-23
1445877 | 4300 | 60210 | Conexiones | CAM PERU | LUZ DEL SUR - YAYA FLORES LIZETH PAOLA | MZ B LT 1 DPTO 104 EDIF B URB MATELLINI | Chorrillos | JUAN CACHAY | WALQ | 2015-10-10 | 2015 | OCTUBRE | T | 21 | FP | 2015-10-30 | 7 | FP | 2015-10-07 |  | EN TECSUR |  | 0 | 0 | 0 | 185.43 | 0 | 185.43 | 185.43 |  | 21 | FP
1385225 | 4300 | 60210 | Proyectos MT | OBJ | PUERTA DE TIERRA S.A. | AV REDUCTO 1360 - 1370 | Miraflores | JUAN GARRIAZO | Neil Ceras Tovar | 2015-08-21 | 2015 | AGOSTO | T | 57 | FP | 2015-10-12 | 21 | FP | 2015-10-22 |  | EN TECSUR | 1 | 81276.97 | 21387.98 | 118707.75 | 53924.45 | 0 | 0 | 0 | X | 57 | FP | 2015-07-15
1426090 | 4300 | 60210 | Proyectos MT | PLM | G&A INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.C | CL EL CEREZO MZ A LT 17 URB CALERA DE LA MERC | Surquillo | JUAN GARRIAZO | Denis Vasco Mallma | 2015-11-06 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 2 | DP | 2015-10-20 | 15 | FP | 2015-10-19 |  | EN TECSUR | 1 | 15828.98 | 15577.53 | 8310.03 | 12803.11 | 0 | 3832.28 | 3832.28 |  | 2 | DP | 2015-09-18
1417173 | 4300 | 60210 | Proyectos MT | OBJ | FILM PACK S.A.C. | AV CIRCUNVALACION MZ J LT 8 FDO CENTRO POBLAD | Lurigancho-Chosica | JUAN GARRIAZO | Nabil Huamani Huayhua | 2015-09-14 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 41 | FP | 2015-10-23 | 12 | FP | 2015-10-17 |  | EN TECSUR | 1 | 12165.11 | 5037.42 | 13100.63 | 4175.8 | 136.74 | 69.89 | 206.63 |  | 41 | FP | 2015-07-06
1431876 | 4300 | 60232 | Proyectos BT | SERMESA | CAPAJAÑA HUACHALLA RENE | MZ A LT 14 AH AMISTAD 8 DE OCTUBRE | Villa Maria Del Triunfo | JUAN GARRIAZO | Tonino Cortez Arteaga | 2015-09-19 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 36 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-19 |  | EN TECSUR | 1 | 1172.42 | 1807.53 | 930.86 | 1242.68 | 0 | 78.48 | 78.48 |  | 36 | FP
1421403 | 4300 | 60210 | Proyectos MT | SERMESA | MG INGENIEROS EIRL | AV LAS GAVIOTAS 158 URB LA CAMPIÑA | Chorrillos | JUAN GARRIAZO | Juan Soriano Pozo | 2015-09-23 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 34 | FP | 2015-11-06 | 2 | DP | 2015-08-07 |  | EN TECSUR |  | 33880.71 | 22152.01 | 17452.25 | 14518.53 | 0 | 0 | 0 | X | 34 | FP | 2015-09-22
1401162 | 4300 | 60232 | Proyectos BT | LO SA VIAL | PADILLA LEON VDA DE REQUENA PAULINA DELIA | MZ E LT 40 PS 1 ASOC PRO- VIV. FORTALEZA DE V | Ate-Vitarte | JUAN GARRIAZO | Henry Leon Flores | 2015-10-21 | 2015 | OCTUBRE | T | 14 | FP | 2015-11-05 | 3 | PV | 2015-05-28 |  | EN TECSUR |  | 3444.62 | 7132.34 | 2644.43 | 8297.68 | 2644.43 | 8297.68 | 10942.11 |  | 14 | FP | 2015-09-27
1412609 | 3198 | 60220 | Proyectos Especiales | GCI | PEZET 561 S.A.C | AV JUAN PEZET 561 URB SAN GABRIEL | San Isidro | JUAN GARRIAZO | Franscisco Moreno Lopez | 2015-09-29 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 30 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-08-11 |  | EN TECSUR |  | 12494.98 | 22934.68 | 16148.53 | 20748.99 | 16148.53 | 20748.99 | 36897.52 |  | 30 | FP | 2015-09-23
1369774 | 4300 | 60210 | Proyectos MT | SERMESA | EXPORTACIONES RODIMAC S.A.C | MZ F LT 02 PARCEL SEMI RUSTICA PAPA LEON XIII | Chilca | JUAN GARRIAZO | Jose Paredes Sotelo | 2015-10-13 | 2015 | OCTUBRE | T | 20 | FP | 2015-10-30 | 7 | FP | 2015-11-02 |  | EN TECSUR | 1 | 10680.9 | 6495.14 | 11465.96 | 6146.86 | 0 | 0 | 0 | X | 20 | FP | 2015-03-30
1403580 | 4300 | 60232 | Conexiones | JORIBA | QUISPE QUISPE FELIX | MZ I LT 8 GRUPO 16 PARCEL II PRQIND VILLA EL | Villa El Salvador | JUAN GARRIAZO | Freddy Hernandez Lopez | 2015-09-29 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 30 | FP | 2015-10-16 | 17 | FP | 2015-10-14 |  | EN TECSUR |  | 32.7 | 28.14 | 32.7 | 185.09 | 32.7 | 185.09 | 217.79 |  | 30 | FP | 2015-05-21
1399631 | 4300 | 60232 | Conexiones | OBJ | CHAVEZ BARAHONA ANA | MZ A LT 1 SECTOR 5 AH HEROES DE SAN JUAN | San Juan De Miraflores | JUAN GARRIAZO | CMLO | 2015-09-29 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 30 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-06 |  | EN TECSUR |  | 103.15 | 156.79 | 100.75 | 132.09 | 100.75 | 132.09 | 232.84 |  | 30 | FP | 2015-04-28
1395802 | 4230 | 60122 | Mantenimiento MT | PRODIEL | RENOVACION DE RED MT Y MANTENIMIENTO | HUERTOS DE VILLENA LURIN | Lurin | LUIS TORRES | Jorge Arteaga Melendez | 2015-11-02 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 6 | DP | 2015-10-29 | 8 | FP | 2015-04-28 |  | EN TECSUR |  | 21087.5 | 30196.41 | 6742.13 | 7210.4 | 6742.13 | 7210.4 | 13952.53 |  | 6 | FP | 2015-09-10
1410039 | 4300 | 60210 | Proyectos MT | PRODIEL | SANZ ZEBALLOS DE CHALCO YRMA | CRR CENTRAL KM.9.1 LT 115 LOT DEL FUNDO LA ES | Ate-Vitarte | LUIS TORRES | Felix Romero Baldeon | 2015-10-14 | 2015 | OCTUBRE | T | 19 | FP | 2015-11-05 | 3 | PV | 2015-06-09 |  | EN TECSUR |  | 8574.52 | 18311.27 | 8502.38 | 14112.76 | 8502.38 | 14112.76 | 22615.14 |  | 19 | FP | 2015-08-18
1386744 | 4300 | 60210 | Proyectos MT | COTECON | MADEMOLD S.A.C | AV PACHACUTEC 7165 | Villa Maria Del Triunfo | OSCAR VASQUEZ | Marco Espirilla Caceres | 2015-08-03 | 2015 | AGOSTO | T | 71 | FP | 2015-11-02 | 6 | FP | 2015-08-20 |  | EN TECSUR | 1 | 22370.92 | 25792.76 | 18478.03 | 40232.89 | 0 | 12901.87 | 12901.87 |  | 71 | FP | 2015-07-25
1401183 | 3198 | 60220 | Proyectos Especiales | LO SA VIAL | FILM PACK S.A.C. | AV CIRCUNVALACION MZ J LT 8 CP SANTA MARÍA DE | Lurigancho-Chosica | OSCAR VASQUEZ | Edwin Martinez Davila | 2015-08-31 | 2015 | AGOSTO | T | 51 | FP | 2015-11-01 | 6 | FP | 2015-10-31 |  | EN TECSUR | 1 | 54203.47 | 152655.92 | 61701.61 | 193867.99 | 126 | 23299.16 | 23425.16 |  | 51 | FP | 2015-08-28
1416418 | 4300 | 60210 | Proyectos MT | PLM | SOBRECARGA EN LA LLAVE 2 DE LA SED 00589S | JR RIO CHIRA URB LA VIÑA | San Luis | OSCAR VASQUEZ | Jesus Contreras Estela | 2015-09-08 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 45 | FP | 2015-11-04 | 4 | FP | 2015-08-19 |  | EN TECSUR | 1 | 14181.97 | 26325.48 | 15414.96 | 41163.06 | 2036.06 | 5051.17 | 7087.23 |  | 45 | FP | 2015-08-30
1401140 | 4300 | 60210 | Proyectos MT | OBJ | ASOCIACION IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA | AV NICOLAS AYLLON 200 | Chaclacayo | OSCAR VASQUEZ | Bladimiro Quispe Alfaro | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-04 | 4 | FP | 2015-10-19 |  | EN TECSUR | 1 | 19536.14 | 11379.13 | 12899.55 | 8136.82 | 8395.9 | 7702.82 | 16098.72 |  | 3 | DP | 2015-09-21
1406365 | 3198 | 60220 | Proyectos Especiales | LO SA VIAL | JUNTA DE PROPIETARIOS DE PLAYA TRES ISLAS | CRR PANAMERICANA SUR KM 70.5 SUBLT 2 | San Antonio | OSCAR VASQUEZ | Edwin Martinez Davila | 2015-09-15 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 40 | FP | 2015-10-31 | 6 | FP | 2015-10-26 |  | EN TECSUR | 1 | 70179.16 | 85954.75 | 54405.33 | 66716.32 | 3660.65 | 8014.31 | 11674.96 |  | 40 | FP | 2015-08-28
1414548 | 3198 | 60220 | Proyectos Especiales | COTECON | ENERSUR S.A . | CRR CAMINO A SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS SN | Chilca | OSCAR VASQUEZ | JPAR | 2015-10-28 | 2015 | OCTUBRE | T | 9 | FP | 2015-11-03 | 5 | FP | 2015-10-10 |  | EN TECSUR | 1 | 152642.63 | 74257.14 | 31396.26 | 52223.36 | 1426.62 | 13139.45 | 14566.07 |  | 9 | FP | 2015-10-15
1338048 | 4300 | 60210 | Proyectos MT | OBJ | NEGOCIOS JORDI S.R.L | MZ E LT 21B LOT EL CLUB- PRIMERA ETAPA | Lurigancho-Chosica | OSCAR VASQUEZ | Bladimiro Quispe Alfaro | 2015-09-22 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 35 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-07 |  | EN TECSUR | 1 | 23921.54 | 10688.97 | 37552.18 | 29772.05 | 0 | 1599.27 | 1599.27 |  | 35 | FP | 2015-09-01
1430655 | 3198 | 60220 | Proyectos Especiales | COTECON | LUZ DEL SUR - FLORES ROJAS BENJAMIN | MZ C LT 22A AH VILLA LIMATAMBO | Villa Maria Del Triunfo | OSCAR VASQUEZ | JPAR | 2015-09-28 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 31 | FP | 2015-11-05 | 3 | PV | 2015-11-05 |  | EN TECSUR | 1 | 13386.69 | 10429.52 | 20653.67 | 20603 | 0 | 806 | 806 |  | 31 | FP | 2015-09-25
1408123 | 4300 | 60210 | Proyectos MT | ORION | INMOBILIARIA HABILITA S.A.C. | AV COMANDANTE ESPINAR 1136 - 1150 URB CHACARI | San Isidro | OSCAR VASQUEZ | Ricardo Porcel Mesones | 2015-09-29 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 30 | FP | 2015-11-06 | 2 | DP | 2015-09-19 |  | EN TECSUR | 1 | 91259.47 | 48709.19 | 92368.85 | 69244.53 | 936.8 | 8836.15 | 9772.95 |  | 30 | FP | 2015-08-08
1424709 | 4300 | 60232 | Proyectos BT | ORION | VALENZUELA PAJUELO DE MONTERO TEODOLINDA MONI | MZ B LT 1 PS 2 Y 3 URB ASOC DE POBLADORES EL | Ate-Vitarte | OSCAR VASQUEZ | Nabil Huamani Huayhua | 2015-10-11 | 2015 | OCTUBRE | T | 21 | FP | 2015-10-22 | 13 | FP | 2015-10-22 |  | EN TECSUR | 1 | 6063.17 | 6005.84 | 40845.02 | 4505.21 | 0 | 0 | 0 | X | 21 | FP
1429262 | 4300 | 60232 | Proyectos BT | JORIBA | VERAMENDI ALMONACID JUANA GENEDINA | JR MEXICO 314 - 316 PS 3 URB LOS LAURELES | Chorrillos | OSCAR VASQUEZ | Freddy Hernandez Lopez | 2015-10-01 | 2015 | OCTUBRE | T | 28 | FP | 2015-11-05 | 3 | PV | 2015-10-31 |  | EN TECSUR | 1 | 6712.62 | 10049.51 | 5889 | 17031.74 | 0 | 1156.09 | 1156.09 |  | 28 | FP | 2015-09-03
1406693 | 4300 | 60232 | Proyectos BT | SERMESA | ILLATOPA MARTEL MAURO | AV LOS VENCEDORES MZ G LT 1 ZONA 1 AH LAS PRA | Villa Maria Del Triunfo | ROY SALCEDO | Juan Soriano Pozo | 2015-09-04 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 47 | FP | 2015-10-30 | 7 | FP | 2015-10-06 |  | EN TECSUR | 1 | 3283.79 | 4946.89 | 10221.48 | 1563.54 | 0 | 0 | 0 | X | 47 | FP
1404836 | 4300 | 60232 | Proyectos BT | SERMESA | CORREA CASTRO MARIA LUZ | MZ R6 LT 16 INT A VILLA JARDIN 1RA ZONA | Villa Maria Del Triunfo | ROY SALCEDO | Jose Paredes Sotelo | 2015-09-14 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 41 | FP | 2015-11-03 | 5 | FP | 2015-10-27 |  | EN TECSUR | 1 | 7284.66 | 8189.39 | 7328.63 | 7436.97 | 0 | 0 | 0 | X | 41 | FP
1415485 | 4300 | 60232 | Proyectos BT | ALVIMAR | BARRIENTOS PACO ESTANISLAO | MZ A LT 14 ASOC DE VIVIENDA BUENOS AIRES LA R | San Juan De Miraflores | ROY SALCEDO | Jackson Ferro Salazar | 2015-11-02 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 6 | DP | 2015-10-23 | 12 | FP | 2015-07-17 |  | EN TECSUR | 1 | 1790.59 | 1108.05 | 1450.99 | 1087.21 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | FP | 2015-08-11
1410845 | 4300 | 60232 | Conexiones | ALVIMAR | ADOBE CONSTRUCCION S.A.C. | CL RIBERA NORTE MZ 2 LT 27 INT SSGG URB CASCO | San Bartolo | ROY SALCEDO | Jackson Ferro Salazar | 2015-11-02 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 6 | DP | 2015-08-19 | 59 | FP | 2015-06-11 |  | EN TECSUR | 1 | 203.39 | 68.29 | 203.39 | 88.76 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | FP | 2015-06-18
1409539 | 4300 | 60210 | Proyectos MT | COTECON | CUCHO QUINTANILLA JUAN SIMION | MZ E2 LT 3 ZONA C-2 URB SAN JUAN | San Juan De Miraflores | ROY SALCEDO | Marco Espirilla Caceres | 2015-09-22 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 35 | FP | 2015-11-02 | 6 | FP | 2015-10-13 |  | EN TECSUR | 1 | 10766.11 | 23363.02 | 13328.81 | 39072.78 | 0 | 3771.67 | 3771.67 |  | 35 | FP | 2015-08-27
1424363 | 4300 | 60232 | Proyectos BT | ALVIMAR | MURRUGARRA MEDINA FRANCISCO | MZ F LT 1 AH VALLE SHARON | San Juan De Miraflores | ROY SALCEDO | Jackson Ferro Salazar | 2015-10-16 | 2015 | OCTUBRE | T | 17 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-06 |  | EN TECSUR | 1 | 1570.32 | 2219.07 | 1387.99 | 2201.28 | 0 | 104.15 | 104.15 |  | 17 | FP | 2015-09-05
1413611 | 4300 | 60210 | Proyectos MT | PLM | REF. MT ATENCION TELEFÓNICA | CL DOS Y CL. B S/N | Lurin | ROY SALCEDO | TEPQ | 2015-10-16 | 2015 | OCTUBRE | T | 17 | FP | 2015-10-30 | 7 | FP | 2015-10-30 |  | EN TECSUR | 1 | 47263.71 | 35934.58 | 63309.07 | 27741.88 | 0 | 0 | 0 | X | 17 | FP | 2015-09-07
1405437 | 4230 | 60134 | Mantenimiento BT | JORIBA | P19-(FT-ADIC-15) CONTROL COMPENSACIONES SED 0 | AV. CASTRO IGLESIAS CD.5 UNIDAD B | San Juan De Miraflores | WENDY TORRES | Tony Mejia Aguirre | 2015-10-30 | 2015 | OCTUBRE | T | 7 | DP | 2015-11-06 | 2 | DP | 2015-11-06 |  | EN TECSUR | 1 | 7353 | 11318.32 | 5910.11 | 24616.45 | 0 | 527 | 527 |  | 7 | FP
1448161 | 4230 | 60134 | Mantenimiento BT | SERMESA |  | Num. Mz. | Ate-Vitarte | WENDY TORRES | Jave Peña Cueva | 2015-10-23 | 2015 | OCTUBRE | T | 12 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-09 |  | EN TECSUR | 1 | 766.15 | 583.76 | 798.05 | 952.79 | 0 | 280 | 280 |  | 12 | FP
1424984 | 4230 | 60134 | Mantenimiento BT | ENERGIA Y |  | Num. Mz. | Ate-Vitarte | WENDY TORRES | Jave Peña Cueva | 2015-10-15 | 2015 | OCTUBRE | T | 18 | FP | 2015-10-31 | 6 | FP | 2015-10-06 |  | EN TECSUR | 1 | 3805.84 | 21927.64 | 5194.28 | 29982.9 | 472.87 | 2855.74 | 3328.61 |  | 18 | FP | 2015-08-07
1454347 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | CARDENAS GENARO | ODRIOZOLA 320 SAN ISIDRO | San Isidro | YASHIRA CONDORI | Wilman Rodriguez Solis | 2015-11-09 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 1 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-05 |  | EN TECSUR |  | 490.44 | 819.25 | 0 | 169.12 | 0 | 169.12 | 169.12 |  | 1 | DP
1453970 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | PAGAZA ORTIZ CIRILO | MZ.A LT.7 A.H.VIRGEN DEL ROSARIO | Villa Maria Del Triunfo | YASHIRA CONDORI | EDVP | 2015-11-09 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 1 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-05 |  | EN TECSUR |  | 40.62 | 272.18 | 62.25 | 272.18 | 62.25 | 272.18 | 334.43 |  | 1 | DP
1453960 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | 1366288 CAMPOS BERNALES SOLANGE | CAHUIDE 345 A SANTA CLARA | Ate-Vitarte | YASHIRA CONDORI | Wilman Rodriguez Solis | 2015-11-09 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 1 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-04 |  | EN TECSUR |  | 40.52 | 267.11 | 0 | 249.18 | 0 | 249.18 | 249.18 |  | 1 | DP
1452773 | 4220 | 60144 | Emergencia AP | GCI | POSTE: 121012190 CONEXION QUEMADA | POSTE: 121012190 CONEXION QUEMADA | La Molina | YASHIRA CONDORI | Manuel Muñoz Ucañan | 2015-11-09 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 1 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-01 |  | EN TECSUR |  | 92 | 231.22 | 0 | 208.07 | 0 | 208.07 | 208.07 |  | 1 | DP
1453800 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | YSABEL AUQUI HUAMAN | MZ.A,LT.2 COOP.MUSA | La Molina | YASHIRA CONDORI | Henry Gil Galvez | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-04 |  | EN TECSUR |  | 12.26 | 291.6 | 36.83 | 407.4 | 36.83 | 407.4 | 444.23 |  | 3 | DP
1453724 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | ANCA QUIHUA BERNARDO | MZ.P,LT.3 ASOC. PROP. BELLO HOIRIZONTE | Chorrillos | YASHIRA CONDORI | Manuel Muñoz Ucañan | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-04 |  | EN TECSUR |  | 40.52 | 267.11 | 246.08 | 534.22 | 246.08 | 534.22 | 780.3 |  | 3 | DP
1453603 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | TOLEDO HURTADO SILVANA | MZ I LT 10 AH 12 DE JUNIO | Villa Maria Del Triunfo | YASHIRA CONDORI | EDVP | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-04 |  | EN TECSUR |  | 40.52 | 267.11 | 33.97 | 267.11 | 33.97 | 267.11 | 301.08 |  | 3 | DP
1453364 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | QUIÑONES ROBLES YONER | MZ E LT 5 SECTOR L ASOC VIV JARDINES DE HORAC | Ate-Vitarte | YASHIRA CONDORI | Manuel Muñoz Ucañan | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-03 |  | EN TECSUR |  | 40.52 | 267.11 | 81.72 | 267.11 | 81.72 | 267.11 | 348.83 |  | 3 | DP
1453351 | 4220 | 60144 | Emergencia AP | GCI | TOTALIZADOR SCB. 6323 | LAS NAZARENAS 708 | Santiago De Surco | YASHIRA CONDORI | Henry Gil Galvez | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-03 |  | EN TECSUR |  | 85.78 | 493.04 | 426.26 | 493.04 | 426.26 | 493.04 | 919.3 |  | 3 | DP
1453257 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | ALEJO PARIONA LEONCIO DAMIAN | MZ V LT 37 AH SAN COSME SECTOR SERGIO CALLER | La Victoria | YASHIRA CONDORI | EDVP | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-03 |  | EN TECSUR |  | 40.52 | 267.11 | 17.37 | 578.59 | 17.37 | 578.59 | 595.96 |  | 3 | DP
1453240 | 4220 | 60144 | Emergencia AP | GCI | CABRERA WALTER | CALLE 9 587 S ISIDRO CORPAC | San Isidro | YASHIRA CONDORI | EDVP | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-03 |  | EN TECSUR |  | 274.92 | 1640.6 | 92.04 | 715.96 | 92.04 | 715.96 | 808 |  | 3 | DP
1453220 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | GONZALES SOTO ADAN | MZ F LT 14-C URB HUERTOS DE SANTA GENOVEVA | Lurin | YASHIRA CONDORI | DRAP | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-03 |  | EN TECSUR |  | 11.44 | 291.6 | 131.6 | 267.11 | 131.6 | 267.11 | 398.71 |  | 3 | DP
1452696 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | VALDIVIEZO MARIA AURORA GOMEZ DE | SAN CRISTOBAL 510 -524 | La Victoria | YASHIRA CONDORI | EDVP | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-31 |  | EN TECSUR |  | 526.48 | 1967.06 | 124.23 | 2076.42 | 124.23 | 2076.42 | 2200.65 |  | 3 | DP
1452690 | 4220 | 60144 | Emergencia AP | GCI | INGA SILVA PEDRO | MZ.V,LT.2 A.H.M. OLOF PALME | Pucusana | YASHIRA CONDORI | Manuel Muñoz Ucañan | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-31 |  | EN TECSUR |  | 274.86 | 1777.1 | 107.53 | 2214.26 | 107.53 | 2214.26 | 2321.79 |  | 3 | DP
1452675 | 4220 | 60144 | Emergencia AP | GCI |  |  | San Juan De Miraflores | YASHIRA CONDORI | EDVP | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-31 |  | EN TECSUR |  | 274.86 | 1777.1 | 70.51 | 2423.33 | 70.51 | 2423.33 | 2493.84 |  | 3 | DP
1451850 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | PALPA OSCANOA CAROLINA | MZ L1 LT 12 ASOC CIV VIV PARIACHI 3RA ETAPA | Ate-Vitarte | YASHIRA CONDORI | EDVP | 2015-11-05 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 3 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-29 |  | EN TECSUR |  | 359.96 | 1777.1 | 327.64 | 1347.22 | 327.64 | 1347.22 | 1674.86 |  | 3 | DP
1452764 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | VITE PUICÓN JOSÉ MANUEL | EL TRIUNFO 693 MZ H6 LT 11 CERCADO | Villa Maria Del Triunfo | YASHIRA CONDORI | EDVP | 2015-11-04 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 4 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-01 |  | EN TECSUR |  | 810.85 | 1898.31 | 1988.09 | 3208.35 | 1988.09 | 3208.35 | 5196.44 |  | 4 | DP
1452733 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | ACHA JOSE | LOS SAUCES 189 MZ E-3 LT 6 J.C.MARIATEGUI | Villa Maria Del Triunfo | YASHIRA CONDORI | Martin Ciriaco Figueroa | 2015-11-04 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 4 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-09 |  | EN TECSUR |  | 153.23 | 804.89 | 135.09 | 1062.39 | 0 | 500.47 | 500.47 |  | 4 | DP
1452708 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | ABURTO QUISPE FELIX | SANTA ROSA NRO 63 | Santa Cruz De Flores | YASHIRA CONDORI | Manuel Muñoz Ucañan | 2015-11-04 | 2015 | NOVIEMBRE | T | 4 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-31 |  | EN TECSUR |  | 36.21 | 291.6 | 2135.34 | 2196.72 | 2135.34 | 2196.72 | 4332.06 |  | 4 | DP
1452717 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | VILLALOBOS DIAZ SENEN | MNAZ Z LT 10 V.M.TFO SN GABRIEL ALTO | Villa Maria Del Triunfo | YASHIRA CONDORI | RMAS | 2015-10-31 | 2015 | OCTUBRE | T | 6 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-31 |  | EN TECSUR |  | 82.67 | 804.89 | 85.18 | 1129.76 | 85.18 | 1129.76 | 1214.94 |  | 6 | FP
1438537 | 4220 | 60128 | Emergencia MT | GCI | RODRIGUEZ FLORES OMAR EDUARDO | INT.MT(SE.00540 < CABINA.00202) | Santiago De Surco | YASHIRA CONDORI | Wilman Rodriguez Solis | 2015-09-15 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 40 | FP | 2015-09-19 | 36 | FP | 2015-09-11 |  | EN TECSUR |  | 0 | 78.86 | 141.58 | 622.95 | 141.58 | 0 | 141.58 |  | 40 | FP
1452138 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | VELVES ROJAS | CAJAMARCA 141 AH J.C.MARIATEGUI | Villa Maria Del Triunfo | YASHIRA CONDORI | Luis Lucero Varillas | 2015-10-31 | 2015 | OCTUBRE | T | 6 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-29 |  | EN TECSUR |  | 359.96 | 1777.1 | 98.19 | 1879.82 | 98.19 | 1879.82 | 1978.01 |  | 6 | FP
1436364 | 4220 | 60128 | Emergencia MT | GCI |  |  | Barranco | YASHIRA CONDORI | Wilman Rodriguez Solis | 2015-09-17 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 38 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-09-03 |  | EN TECSUR |  | 636.83 | 834.91 | 232.75 | 506.25 | 232.75 | 506.25 | 739 |  | 38 | FP
1449972 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | MEZA QUISPE GERARDO | MZ.I-9 LT.5 AHM:P.ALTA SCT.V.S.LUIS SJM | San Juan De Miraflores | YASHIRA CONDORI | Luis Lucero Varillas | 2015-10-30 | 2015 | OCTUBRE | T | 7 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-11-06 |  | EN TECSUR |  | 283.04 | 461.96 | 14.79 | 383.65 | 0 | 383.65 | 383.65 |  | 7 | FP
1449441 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | CADILLO AQUINO ELEODORO MAGNOLIO | LAS TORRES 403 (D-9) ATE LOS SAUCES | Ate-Vitarte | YASHIRA CONDORI | EDVP | 2015-10-29 | 2015 | OCTUBRE | T | 8 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-21 |  | EN TECSUR |  | 933.05 | 1926.27 | 764.87 | 1298.13 | 764.87 | 1298.13 | 2063 |  | 8 | FP
1449425 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | MERLUZZI ARIAS HUMBERTO | LAS AMERICAS 568 LA VICTO | La Victoria | YASHIRA CONDORI | EDVP | 2015-10-29 | 2015 | OCTUBRE | T | 8 | DP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-21 |  | EN TECSUR |  | 40.04 | 804.89 | 333.81 | 1390.33 | 333.81 | 1390.33 | 1724.14 |  | 8 | FP
1446360 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | MONTES IGNACIO HONORATO | PSJE.TAYACAJA 172 LT.106 7 DE OCTUBRE | El Agustino | YASHIRA CONDORI | EDVP | 2015-10-28 | 2015 | OCTUBRE | T | 9 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-10 |  | EN TECSUR |  | 362.17 | 1777.1 | 187.06 | 1529.6 | 187.06 | 1529.6 | 1716.66 |  | 9 | FP
1450568 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | ASCENZO APARICIO JAVIER | CALLE 10A 190 MIRAFLORES-MONTAGNE | Miraflores | YASHIRA CONDORI | EDVP | 2015-10-26 | 2015 | OCTUBRE | T | 11 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-25 |  | EN TECSUR |  | 677.81 | 1283.09 | 850.73 | 1647.18 | 850.73 | 1647.18 | 2497.91 |  | 11 | FP
1450041 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | ORE SPIGNO JOSE SILVANO Y ESPOSA | MZ C SUBLT 4-A URB LAS PRADERAS DE LURIN | Lurin | YASHIRA CONDORI | Martin Ciriaco Figueroa | 2015-10-26 | 2015 | OCTUBRE | T | 11 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-22 |  | EN TECSUR |  | 1.21 | 1055.08 | 786.55 | 1532.99 | 786.55 | 1532.99 | 2319.54 |  | 11 | FP
1449696 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | ROSS CARMEN | C. DE LA FUENTE 280 LA VICTORIA BALCONC | La Victoria | YASHIRA CONDORI | Santos Rosales Valiente | 2015-10-26 | 2015 | OCTUBRE | T | 11 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-21 |  | EN TECSUR |  | 73.54 | 804.89 | 354.48 | 1424.92 | 354.48 | 1424.92 | 1779.4 |  | 11 | FP
1449512 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | HUARINGA ROJAS JUANA JESUS | BOLIVAR MZ C1 LT 6 ZONA G CP TAMBO VIEJO | Cieneguilla | YASHIRA CONDORI | Manuel Muñoz Ucañan | 2015-10-26 | 2015 | OCTUBRE | T | 11 | FP | 2015-11-07 | 1 | DP | 2015-11-05 |  | EN TECSUR |  | 40.2 | 267.11 | 988.9 | 3487.08 | 0 | 868.39 | 868.39 |  | 11 | FP
1448478 | 4220 | 60144 | Emergencia AP | GCI | VELASQUEZ CABELLO PASCUAL | MZ A LT 1 EL AGUSTINO PJ.SR.D.MILAGROS | El Agustino | YASHIRA CONDORI | Henry Gil Galvez | 2015-10-26 | 2015 | OCTUBRE | T | 11 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-17 |  | EN TECSUR |  | 271.11 | 1777.1 | 74.85 | 2367.81 | 74.85 | 2367.81 | 2442.66 |  | 11 | FP
1449343 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | TEJADA ROMANI MARIA MARGARITA | AV TOMAS MARSANO 2170 - 2174 DPTO 202 URB LOS | Miraflores | YASHIRA CONDORI | Santos Rosales Valiente | 2015-10-22 | 2015 | OCTUBRE | T | 13 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-20 |  | EN TECSUR |  | 633.67 | 2066.15 | 946.54 | 1110.63 | 946.54 | 1110.63 | 2057.17 |  | 13 | FP
1449148 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | BARCO PAIVA MARIA ISABEL | A WHILAR 190 BARRANCO | Barranco | YASHIRA CONDORI | Manuel Muñoz Ucañan | 2015-10-22 | 2015 | OCTUBRE | T | 13 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-20 |  | EN TECSUR |  | 2.54 | 661.42 | 748.3 | 1311.15 | 748.3 | 1311.15 | 2059.45 |  | 13 | FP
1448543 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | VERGARA BARRENECHEA FELIPE RENE | S LORENZO 439 SURQLLO | Surquillo | YASHIRA CONDORI | Santos Rosales Valiente | 2015-10-22 | 2015 | OCTUBRE | T | 13 | FP | 2015-11-09 | 1 | DP | 2015-10-18 |  | EN TECSUR |  | 355.5 | 1777.1 | 1116.95 | 4636.06 | 1116.95 | 4636.06 | 5753.01 |  | 13 | FP
1445427 | 4220 | 60142 | Emergencia SP | GCI | PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. | NICOLAS AYLLON 2931 INTERIOR ALMACEN URB PUEN | El Agustino | YASHIRA CONDORI | Wilman Rodriguez Solis | 2015-10-15 | 2015 | OCTUBRE | T | 18 | FP | 2015-11-06 | 2 | DP | 2015-11-05 |  | EN TECSUR |  | 362.94 | 1777.1 | 1148.82 | 4781.22 | 0 | 1362.85 | 1362.85 |  | 18 | FP
1361792 | 3198 | 60220 | Proyectos Especiales | COTECON | LUZ DEL SUR - AFECTACIONES MT/BT POZO PV19BIS | CRR CENTRAL ESQ. AV. SANTA ROSA | Ate-Vitarte | YON TORRES | Juan Carlos Anaya | 2015-08-14 | 2015 | AGOSTO | T | 62 | FP | 2015-11-06 | 2 | DP | 2015-10-28 |  | EN TECSUR | 1 | 249385.38 | 198265.43 | 136066.01 | 47470.76 | 0 | 0 | 0 | X | 62 | FP | 2015-07-31
1415358 | 4300 | 60232 | Proyectos BT | LO SA VIAL | LUZ DEL SUR // RECLAMO DE CAIDA DE TENSION | AV VICTOR MALASQUEZ MZ B-14 LT 1-A SECTOR EL | Pachacamac | YON TORRES | Henry Leon Flores | 2015-09-08 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 45 | FP | 2015-11-05 | 3 | PV | 2015-11-05 |  | EN TECSUR | 1 | 2823.65 | 1693.38 | 7960.33 | 4859.46 | 0 | 0 | 0 | X | 45 | FP | 2015-08-11
1407289 | 4400 | 4400 | Transmision | GRUPO ACUA | LDS - GALERÍA DE CABLES SET SAN JUAN | AV PEDRO MIOTTA S/N | San Juan De Miraflores | YON TORRES | Alberto Shuan Lucas | 2015-09-15 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 40 | FP | 2015-09-29 | 30 | FP | 2015-09-23 |  | EN TECSUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 527772.64 | 0 | 0 | 0 | X | 40 | FP
1428766 | 4230 | 60122 | Mantenimiento MT | OBJ | REFORMA POR DMS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y | MZ C LT 17 ASOC. TRABAJADORES DE CENTROMIN | Lurigancho-Chosica | YON TORRES | Mario Bazan Martel | 2015-09-28 | 2015 | SEPTIEMBRE | T | 31 | FP | 2015-10-07 | 24 | FP | 2015-10-06 |  | EN TECSUR | 1 | 23332.1 | 35241.3 | 35532.9 | 24839.75 | 1195.58 | 223.72 | 1419.3 |  | 31 | FP | 2015-09-18